様式１－１（第２１条第１項から第５項関係） 　　　　 ［受注者からの請求説明用］

令和　　年　　月　　日

　　津　山　市　長　　　殿

受注者　住　　所

会 社 名

代表者名　　　　　　　　　　印

 津山市工事請負契約書第２１条第１項及び第２項の規定に基づく

請負代金額の変更について（請求）

　下記の工事について、労務単価等の変動により、津山市工事請負契約書第２１条第１項及び第２項の規定に基づき請負代金額の変更を請求します。

記

１．工事番号

２．工事名

３．工事場所

４．当初契約年月日 令和○○年○○月○○日

５．工期 令和○○年○○月○○日から

 令和○○年○○月○○日まで

 （変更予定　令和○○年○○月○○日まで）

（残工期が基準日から２ヶ月以上あること。工期延期が明らかな場合は発注者に確認し、発注

者が予定している変更予定を工期の終期として残工期に考慮できる。）

６．希望基準日 令和○○年○○月○○日

（希望基準日は、請求のあった日から起算して、１４日以内で発注者と受注者が協議して定め

る日とし、請求日とすることを基本とする。）

７．残工事額（Ｐ１） 　　 　 金○，○○○，○○○円

（残工事額（Ｐ１）とは、請負代金額等から出来形部分に相応する請負代金額等を控除した額。）

８．変更残工事額（Ｐ２）　　　　　　　　　金○，○○○，○○○円

（変更残工事額（Ｐ２）とは、変更後（基準日）の賃金等を基礎として算出したＰ１に相当する額。）

９．概算請求額（増額スライド額（Ｓ増））金○，○○○，○○○円

（Ｓ増）＝（Ｐ２－Ｐ１）－Ｐ１×１５／１０００）

※１　今回の請求は、あくまで概算額であり、精査の結果、請求額が変更となっても問題はない。

※２　工期の変更予定は、発注者が変更を予定している工期とする。

様式１－１（第２１条第１項から第５項関係） 　　　　　［受注者からの請求］

令和　　年　　月　　日

　　津　山　市　長　　　殿

受注者　住　　所

会 社 名

代表者名　　　　　　　　　　印

津山市工事請負契約書第２１条第１項及び第２項の規定に基づく

請負代金額の変更について（請求）

　下記の工事について、労務単価等の変動により、津山市工事請負契約書第２１条第１項及び第２項の規定に基づき請負代金額の変更を請求します。

記

１．工事番号

２．工事名

３．工事場所

４．当初契約年月日 令和○○年○○月○○日

５．工期 令和○○年○○月○○日から

 令和○○年○○月○○日まで

 （変更予定　令和○○年○○月○○日まで）

６．希望基準日 令和○○年○○月○○日

７．残工事額（Ｐ１） 　　 　　金○，○○○，○○○円

８．変更残工事額（Ｐ２）　　　　　　　　　金○，○○○，○○○円

９．概算請求額（増額スライド額（Ｓ増））金○，○○○，○○○円

※１　今回の請求は、あくまで概算額であり、精査の結果、請求額が変更となっても問題はない。

※２　工期の変更予定は、発注者が変更を予定している工期とする。