## 目次
契約関係様式
| 名称 | 内容 | 提出時期
1 | 請求書 | 部分払、完了払のとき | 部分払申請時 完成時
2 | 業務完了届 | 業務完了時に提出 | 完了時
3 | 延期願（受注者側理由用） | 業務委託延期を申請するとき | 工期延期必要時
〃（発注者側理由用 ）
4 | 出来高検査申請書 | 出来高検査を申請するとき | 出来高検査前
5 | 部分払申請書 | 部分払を申請するとき | 出来高検査前
6 | 保証書にかかる受領書 | 契約保証書の返還を受けるとき使用 | 必要時
7 | 下請負届出書 | 下請負を発注する場合 | 下請工事着手前
8 | 下請負の相手方及び内容（累積表） | 下請負届出書に添付 | 下請工事着手前
9 | 下請契約変更通知書 | 下請契約の内容を変更するとき | 変更後すみやかに
市長名 |  | 谷口圭三
【契約監理/20230401/第1版】
名称をクリックしてください
《記載例》

## 請求書
| 入力 |  |  |  |  | を「白紙」にすると白紙の請求書が印刷できます
| ※ |  |  |  | はリストから選択、 | [5 empty] | は値を入力
| 業務委託名 |  |  |  |  | ●●測量設計業務委託 | [11 empty] | 委託料 |  |  |  | の請求書
| 委託場所 |  |  |  |  | 津山市 |  | ●● | [6 empty] | 地内 |  |  | 請求金額を印刷 |  |  |  |  | する
| 会社名 |  |  |  |  | 株式会社●●建設コンサルタント | [11 empty] | 3300000 | [5 empty] | 円
| 会社所在地 |  |  |  |  | 津山市●●
| 代表者役職 |  |  |  |  | 代表取締役
| 代表者名 |  |  |  |  | 津山 太郎
請 求 書
令和 年 月 日
3300000
|  |  | 津 山 市 長 殿 | [22 empty] | 7
[27 empty] | ￥ | ３ | ３ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０
[13 empty] | 住所 |  |  | 津山市●●
株式会社●●建設コンサルタント
[13 empty] | 氏名 |  |  | 代表取締役 |  |  |  | 津山 太郎 |  |  |  |  | ㊞
下記のとおり請求します。
|  |  |  | 金 額 |  |  | 百 |  | 十 | 億 |  | 千 | 百 | 十 |  | 万 | 千 |  | 百 | 十 | 円
[12 empty] | ￥ | ３ | ３ |  | ０ | ０ |  | ０ | ０ | ０
（訂正はいけない）
内 容
津山市 ●● 地内
●●測量設計業務委託 委託料
・入力フォーム
⇒ 薄い緑色の塗りつぶし部分が、入力・打ち替えができる箇所です。
・入力フォーム
⇒ 薄い緑色の塗りつぶし部分が、入力・打ち替えができる箇所です。
・薄い黄色の塗りつぶしセルは、ドロップダウンリストが
出ます。内容に合わせて切り替えて、選択してください。
・セルＡＡ6のドロップダウンリストから、委託料、部分払、契約保証金の
文言の切り替えができます。内容に合わせて切り替えて、選択してください。
※ 工期等は、記載不要です。自動的に表示される文言以外の追記は、
行わないでください。
者代印表
・入力フォームから入力した場合、金額の頭に
「￥」マークが自動的に付きます。
手書きの場合、同様に「￥」マークを記入して
ください。
・特段の指示がない場合、提出日（請求日）は
空欄でお願いいたします。
《記載例》

## 完了届
業務委託名 |  |  |  |  | ●●測量設計業務委託 | [14 empty] | 3300000 | [10 empty] | 330000
委託場所 |  |  |  |  | 津山市 |  | ●● | [7 empty] | 地内 |  |  |  |  | 7 | [10 empty] | 6
請負金額 |  |  |  |  | 3300000 | [11 empty] | 円（税込） |  |  |  |  | ￥ | ３ | ３ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ |  |  | ￥ | ３ | ３ | ０ | ０ | ０ | ０
原契約に対する変更額 |  |  |  |  | 増額 |  |  | 330000 | [8 empty] | 円（税込）
契約日 |  |  |  |  | 令和 |  | ● |  | 年 |  | ● |  | 月 | ● |  | 日 |  |  |  | 令 和 ● 年 ● 月 ● 日
契約 履行期間 |  |  |  | 着手日 | 令和 |  | ● |  | 年 |  | ● |  | 月 | ● |  | 日 |  |  |  | 令 和 ● 年 ● 月 ● 日
|  |  |  | 完成日 | 令和 |  | ● |  | 年 |  | ● |  | 月 | ● |  | 日 |  |  |  | 令 和 ● 年 ● 月 ● 日
完成日 |  |  |  |  | 令和 |  | ● |  | 年 |  | ● |  | 月 | ● |  | 日 |  |  |  | 令和 ●年 ●月 ●日
完成届提出日 |  |  |  |  | 令和 |  | ● |  | 年 |  | ● |  | 月 | ● |  | 日 |  |  |  | 令和 ●年 ●月 ●日
受注者 |  |  | 住所 |  | 津山市●●
|  |  | 会社名 |  | 株式会社●●建設コンサルタント
|  |  | 代表者職名 |  | 代表取締役
|  |  | 代表者名 |  | 津山 太郎
【契約監理/20230401/第1版】 | [20 empty] | 伝票番号
[12 empty] | 課名 |  |  |  | 係 |  | 主査・係長 |  |  |  |  | 課長補佐 |  |  |  | 課長
様式第19号
契約監理室
業 務 委 託 完 了 届
令和 ●年 ●月 ●日
津 山 市 長 殿
[13 empty] | 受注者 |  |  | 住 所 |  |  | 津山市●●
株式会社●●建設コンサルタント
[16 empty] | 氏 名 |  |  | 代表取締役 |  |  | 津山 太郎 | [7 empty] | ㊞
下記業務は、令和 ●年 ●月 ●日に完成しましたのでお届けします。
記
| １ | 業務委託名 |  |  |  | ●●測量設計業務委託
| ２ | 委託場所 |  |  |  | 津山市 ●● 地内
| ３ | 委託金額 | [22 empty] | ￥３，３００，０００ | 円
[6 empty] | （原請負金額に対して | [7 empty] | 増 | ・ | 減 | ￥３３０，０００ | [7 empty] | 円）
| ４ | 契約年月日 | [7 empty] | 令 和 ● 年 ● 月 ● 日
| ５ | 契約着手年月日 | [7 empty] | 令 和 ● 年 ● 月 ● 日
| ６ | 契約完成年月日 | [7 empty] | 令 和 ● 年 ● 月 ● 日
・入力フォーム
⇒ 薄い緑色の塗りつぶし部分が、入力・打ち替えができる箇所です。
・薄い黄色の塗りつぶしセルは、ドロップダウンリストが
出ます。内容に合わせて切り替えて、選択してください。
者代印表
者代印表
・入力フォームから入力した場合、
増減の枠囲いや変更金額も反映
します。
《記載例》

## 延期願(受注者)
【契約監理/20230401/第1版】
令和●年●月●日
業 務 委 託 延 期 願
津 山 市 長 殿
請 負 者
| 住 所 | 津山市●●
株式会社●●建設コンサルタント
| 氏 名 | 代表取締役 津山 太郎 | ㊞
次のとおり工期の延期をお願いします。なお、契約書及び津山市契約規則に基づき津山市が遅延料の対象と判断されるときは、工期延期の上、遅延日数１日につき契約金額の2/1000の遅延料を徴収されても異議ありません。
１．業務委託名 ●●測量設計業務委託
２．委託場所 津山市 ●● 地内
３．委託金額 金３，３００，０００円
４．契約年月日 |  | 令和●年●月●日
５．着手年月日 |  | 令和●年●月●日
６．完成年月日 |  | 令和●年●月●日
７．延期年月日 |  | 令和●年●月●日
（延期日数 ●●日）
８．延期の理由
地権者が現地で作付を行っている農作物の収穫後に現地測量に着手する工程で合意していたところ、
天候不順により収穫が●●日程度遅れて不測の日数を要したため、止むを得ず●月●日まで工期の
延長を求めるもの。
指示事項（担当者意見）
職・氏名 ㊞
者代印表
・担当者（市の監督員）の記載欄。記載不要。
《記載例》

## 延期願(発注者)
【契約監理/20230401/第1版】
令和●年●月●日
業 務 委 託 延 期 願
津 山 市 長 殿
請 負 者
| 住 所 | 津山市●●
株式会社●●建設コンサルタント
| 氏 名 | 代表取締役 津山 太郎 | ㊞
契約書及び津山市契約規則に基づき、次のとおり工期の延期を承認願います。
１．業務委託名 ●●測量設計業務委託
２．委託場所 津山市 ●● 地内
３．委託金額 金３，３００，０００円
４．契約年月日 |  | 令和●年●月●日
５．着手年月日 |  | 令和●年●月●日
６．完成年月日 |  | 令和●年●月●日
７．延期年月日 |  | 令和●年●月●日
（延期日数 ●●日）
８．延期の理由
津山市と地権者の用地交渉が難航し、●●日程度の不測の日数を要したため、止むを得ず
●月●日まで工期を延期して適正な工程に組み直し、もって業務の完了に万全を期すもの。
指示事項（担当者意見）
職・氏名 ㊞
者代印表
・担当者（市の監督員）の記載欄。記載不要。
《記載例》

## 出来高検査申請書
| 業務委託名 |  |  |  |  | ●●測量設計業務委託 | [12 empty] | 3300000 | [8 empty] | 1100000
| 委託場所 |  |  |  |  | 津山市 |  | ●● |  |  |  |  | 地内 | [5 empty] | 7 | [8 empty] | 7
| 委託金額 |  |  |  |  | 3300000 | [9 empty] | 円（税込） |  |  |  | ￥ | ３ | ３ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ |  | ￥ | １ | １ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０
|  |  |  | 内受領済額 |  | 1100000 | [9 empty] | 円（税込）
| 申請日 |  |  |  |  | 令和 |  | ● | 年 | ● | 月 | ● |  | 日 |  |  |  |  | 令和●年●月●日
| 契約日 |  |  |  |  | 令和 |  | ● | 年 | ● | 月 | ● |  | 日 |  |  |  |  | 令 和 ● 年 ● 月 ● 日
| 受注者 |  |  |  | 住所 | 津山市●●
[5 empty] | 会社名 | 株式会社●●建設コンサルタント
[5 empty] | 代表者職名 | 代表取締役
[5 empty] | 代表者名 | 津山 太郎
| 【契約監理/20230401/第1版】 | [16 empty] | 伝票番号
[10 empty] | 課名 |  |  | 係 |  |  |  | 主査・係長 |  |  | 課長補佐 |  |  |  | 課長
様式第20号（第78条関係）
契約監理室
出 来 高 検 査 申 請 書
令和●年●月●日
津 山 市 長 殿
[9 empty] | 受注者 |  | 住 所 |  |  |  | 津山市●●
株式会社●●建設コンサルタント
[11 empty] | 氏 名 |  |  |  | 代表取締役 |  |  |  | 津山 太郎 | [6 empty] | ㊞
業務委託の一部が完成しましたので，津山市契約規則に基づき，出来高検査を申請します。
記
| １ |  | 業務委託名 |  |  |  | ●●測量設計業務委託
| ２ |  | 委託場所 |  |  |  | 津山市 ●● 地内
| ３ |  | 委託金額 |  |  |  | ￥３，３００，０００ | [11 empty] | 円
| ４ |  | ３の内受領済額 |  |  |  | ￥１，１００，０００ | [11 empty] | 円
| ５ |  | 契約年月日 |  |  |  | 令 和 ● 年 ● 月 ● 日
・入力フォーム
⇒ 薄い緑色の塗りつぶし部分が、入力・打ち替えができる箇所です。
者代印表
者代印表
《記載例》

## 部分払申請書
業務委託名 |  |  |  | ●●測量設計業務委託 | [14 empty] | 3300000 | [11 empty] | 1100000 | [8 empty] | 1100000
委託場所 |  |  |  | 津山市 | ●● | [5 empty] | 地内 | [7 empty] | 7 | [11 empty] | 7 | [8 empty] | 7
委託金額 |  |  |  | 3300000 | [9 empty] | 円（税込） | [7 empty] | ￥ | ３ | ３ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ |  |  | ￥ | １ | １ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ |  |  | ￥ | １ | １ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０
請求金額 |  |  |  | 1100000 | [9 empty] | 円 | [26 empty] | 1100000
申請日 |  |  |  | 令和 | ● | 年 | ● | 月 |  | ● |  | 日 | [15 empty] | 令和●年●月●日 | [12 empty] | 7
契約日 |  |  |  | 令和 | ● | 年 | ● | 月 |  | ● |  | 日 | [15 empty] | 令和 ●年 ●月 ●日 | [15 empty] | ￥ | １ | １ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０
受領済金額 |  |  |  | 令和 | 5 | 年 | 4 | 月 |  | 10 |  | 日受領済 |  |  |  | 1100000 | [8 empty] | 円 |  |  | 令和 5年 4月 10日受領済 | [12 empty] | 0
|  |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  |  |  | 日受領済 | [12 empty] | 円 |  |  | 年 月 日受領済 | [12 empty] | 0
|  |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  |  |  | 日受領済 | [12 empty] | 円 |  |  | 年 月 日受領済
差引金額 |  |  |  | 表示する |  | 1100000 | [10 empty] | 円 | [23 empty] | 0
受注者 |  |  | 住所 | 津山市●● | [36 empty] | 0
|  |  | 会社名 | 株式会社●●建設コンサルタント
|  |  | 代表者職名 | 代表取締役
|  |  | 代表者名 | 津山 太郎
【契約監理/20230401/第1版】 | [19 empty] | 伝票番号
[8 empty] | 課名 |  |  |  |  | 係 |  |  |  | 主査・係長 | [6 empty] | 課長補佐 |  |  |  | 課長
様式第26号（第114条関係）
契約監理室
部 分 払 申 請 書
令和●年●月●日
津 山 市 長 殿
[7 empty] | 受注者 |  |  | 住 所 |  |  |  |  | 津山市●●
株式会社●●建設コンサルタント
[10 empty] | 氏 名 |  |  |  |  | 代表取締役 | [5 empty] | 津山 太郎 | [8 empty] | ㊞
下記の金額を津山市契約規則に基づきお支払くださるよう請求します。
|  | 委託金額 |  |  |  |  | 億 |  | 千万 |  |  | 百万 |  |  | 十万 |  |  | 万 |  | 千 |  |  | 百 |  |  | 十 |  |  | 円
[9 empty] | ￥ |  |  | ３ |  |  | ３ |  |  | ０ |  | ０ |  |  | ０ |  |  | ０ |  |  | ０
|  | 請求金額 | [6 empty] | ￥ |  |  | １ |  |  | １ |  |  | ０ |  | ０ |  |  | ０ |  |  | ０ |  |  | ０
|  | 令和 5年 4月 10日受領済 | [6 empty] | ￥ |  |  | １ |  |  | １ |  |  | ０ |  | ０ |  |  | ０ |  |  | ０ |  |  | ０
年 月 日受領済
年 月 日受領済
|  | 差引金額 | [6 empty] | ￥ |  |  | １ |  |  | １ |  |  | ０ |  | ０ |  |  | ０ |  |  | ０ |  |  | ０
|  | 契約年月日 | [6 empty] | 委託場所
|  |  | 令和 ●年 ●月 ●日 | [7 empty] | 津山市 ●● 地内
業務委託名
●●測量設計業務委託
・入力フォーム
⇒ 薄い緑色の塗りつぶし部分が、入力・打ち替えができる箇所です。
・薄い黄色の塗りつぶしセルは、ドロップダウンリストが
出ます。内容に合わせて切り替えて、選択してください。
者代印表
者代印表
・入力フォームから入力した場合、金額の頭に
「￥」マークが自動的に付きます。
手書きの場合、同様に「￥」マークを記入して
ください。
《記載例》

## 受領書
【契約監理/20230401/第1版】
様式第2号
保 証 書 に 係 る 受 領 書
令和●年●月●日
津 山 市 長 殿
|  | 受注者 | 住 所 | 津山市●●
株式会社●●測量コンサルタント
|  |  | 氏 名 | 代表取締役 津山 太郎 |  | ㊞
下記業務における保証書（保証内容変更契約書がある場合には保証内容変更契約書を含む。）を受領しましたので、銀行等に返還すること及び今後、保証書の滅失、毀損等につき一切の責任を負うことを約します。
記
業務委託名 | ●●測量設計業務委託
委託場所 | 津山市 | ●● |  |  | 地内
保証金融機関 | ●●銀行▲▲支店
保証書内容 | 津山市と保証委託者間の業務委託契約による債務の不履行により生ずる損害金に対する支払保証
者代印表
《記載例》

## 下請負
【契約監理/20230401/第1版】 |  |  |  |  | 伝票番号
|  |  | 課 名 | 係 | 係長 | 課長補佐 | 課長
様式第１７号（第６４条関係）
下 請 負 届 出 書
令和●年●月●日
津 山 市 長 殿
|  | 受託者 | 住 所 | 津山市●●
株式会社●●建設コンサルタント
|  |  | 氏 名 | 代表取締役 津山 太郎 |  |  |  | ㊞
令和 年 月 日付で請負契約を締結した業務委託について、業務の一部を下記のとおり下請負に付したのでお届けします。
記
１ 委託契約の表示
（１）業務委託 |  | ●●測量設計業務委託
（２）委託場所 |  | 津山市 ●● |  |  |  | 地内
（３）工期 |  | 着手 令和●年●月●日
完成 令和●年●月●日
（４）委託金額 |  | 金３，３００，０００ |  |  | 円
２ 下請負の相手方
▲▲測量設計株式会社
３ 下請負の内容
（１）下請負契約年月日（予定） |  |  | 令和●年●月●日
（２）委託場所 |  | 津山市 ●● |  |  |  | 地内
（３）工 期 |  | 着手 令和●年●月●日
完成 令和●年●月●日
（４）下請負に付す理由及び業務内容
造成に伴う現地測量 A=●●㎡
４ 添付書類
・下請負に付する区域を明示する図面（図面に表示できない内容の場合は不要。）
・下請負の相手方及び内容（累積表）
・下請負契約書の写し
津山市使用欄
仕様書に違反していない ことの確認 |  | 確認者
職 氏名 ㊞
者代印表
・担当者（市の監督員）の記載欄。記載不要。
《記載例》

## 累積表
【契約監理/20230401/第1版】
下請負届出書添付資料
◎下請負の相手方及び内容（累積表）
No | 下請負業者 | 住 所 | 下 請 負 | 下請負に付した金額 | 現場代理人 | 下請金額 の累計額 | 備 考
| （代表者名） | ＴＥＬ | 契約年月日 | （内消費税相当額） | 主任技術者
|  |  | 工 期 | （二次以下の下請負の場合は不要） | の氏 名
1 | ▲▲測量設計株式会社 | 津山市▲▲ | 令和●年●月●日 | 550000 | 建設 花子 | 550000
2 | 株式会社■■建築設備 | 津山市■■ | 令和●年●月●日 | 440000 | ■■ 一郎 | 990000
《記載例》

## 下請変更
【契約監理/20230401/第1版】 | [5 empty] | 伝票番号
|  |  |  | 課 名 | 係 | 係長 | 課長補佐 | 課長
支所 課
下 請 契 約 変 更 通 知 書
令和●年●月●日
津 山 市 長 殿
|  |  | 受託者 | 住 所 | 津山市●●
|  |  |  | 氏 名 | 株式会社●●建設コンサルタント |  |  |  | ㊞
代表取締役 津山 太郎
令和●年●月●日付で請負契約を締結した業務委託について、業務の一部を下記のとおり下請負に付したのでお届けします。
記
１ 委託契約の表示
（１）業務委託 |  |  | ●●測量設計業務委託
（２）委託場所 |  |  | 津山市 ●● |  |  |  | 地内
（３）工期 |  |  | 着手 | 令和●年●月●日
|  |  | 完成 | 令和●年●月●日
（４）委託金額 |  |  | 金３，３００，０００ |  |  | 円
２ 下請負内容
（１）契約日 |  |  | 令和●年●月●日
（２）工 期 |  | 着手 | 令和●年●月●日
|  | 完成 | 令和●年●月●日
（３）契約金額 |  |  | 金５５０，０００ |  |  | 円
（４）下請負者
| 住所 | 津山市▲▲
| 氏名 | ▲▲測量設計株式会社
３ 下請負契約の変更内容 （ □主任技術者の変更 ■下請負金額の変更 □その他 ）
| （変更前） | 金４４０，０００円
| （変更後） | 金５５０，０００円
４ 変更理由 |  | 空調設備の計画変更に伴う設備設計の変更のため
５ 変 更 日 |  | 令和●年●月●日
６ 添付書類 |  | ■下請の変更契約書 ■施工体制台帳 ■図面 ■資格証明書の写し
□その他（ ）
＊業務内容を変更した場合は図面、市の指名業者以外の技術者は資格証明書の写しを添付すること。
者代印表
《記載例》