## 表紙
令和4年4月
津山市建築工事提出書類（施工管理業務報告）の手引き
【令和4年4月版】
津 山 市

## 目次
目 次
| 1 | 目的
| 2 | 適用範囲
| 3 | 書類作成上の留意点
| 4 | 入力シート
| 5 | 津山市建築工事等提出書類（施工管理業務報告）一覧表
| 6 | 添付書類
提出書類様式
営繕工事写真撮影要領（国交省）参照
・建築工事編、建築改修工事編
・電気設備工事編
・機械設備工事編
・解体工事編

## 留意事項
1 | 目的
本手引きは、津山市施工管理業務報告要領等で定めた工事書類や履行確認等のため
必要となる書類を明確にするとともに、これらの書類の作成上の留意事項等をとりまとめ、
受注者・発注者（監理者）の現場管理業務の効率化を目指すものである。
2 | 適用範囲
本手引きは、津山市が発注する建築工事等において適用するものとする。
また、一覧表に記載のないものについては、津山市→業者の方へ→入札→津山市の入札情報
（契約監理室）→建設工事の【様式】より、最新の様式をダウンロードして使用して下さい。
3 | 書類作成上の留意事項
① | ＣＯＲＩＮＳ
| ○ | 受注者は、工事請負金額５００万円以上の工事について、工事実績情報サービス
（CORINS）入力システム（(財)日本建設情報総合センター）に基づき、「登録のための
確認のお願い」を作成し監督員の確認を受けた後に、(財)日本建設情報総合セン
ター発行の「登録内容確認書」の写しを監督員に提出しなければならない。
| ○ | 登録期限は下記のとおり
・工事受注時：契約締結後１０日以内
・登録内容の変更時：変更契約締結後１０日以内
・工事完了時：工事完成後１０日以内
| ○ | 変更登録は、工期、技術者に変更が生じた場合に行うものとする。なお、変更時
と工事完成時の間が１０日間に満たない場合は、変更登録を省略できる。
② | 建退共済証紙購入状況報告書
| ○ | 契約締結後1ヶ月以内
| ○ | 300万（税込）以上確認、1,000万（税込）以上報告書
| ○ | 購入額算出基礎について工種により算定が異なるので注意
③ | 実施工程表
| ○ | 工事の着手に先立ち、実施工程表を作成し、監督職員の承諾を受けること。
| ○ | 監督職員の指示を受けた場合は、実施工程表の補足として、週間工程表、月間工程表、
工種別工程表等を作成し、監督職員に提出すること。
| ○ | 記載形式は、ネットワーク・バーチャートなど。
| ○ | 工事完了時に上記予定表に、赤で実施工程を記載して提出する。
| ○ | 工程表には、検査日（自社検査・監督職員検査（監理者）・各関係機関検査）等を盛込む。
④ | 工事内訳明細書
| ○ | 契約締結後14日以内
| ○ | 設計書（単価抜き）の項目に準じて、落札金額と整合した内訳書を作成すること。
⑤ | 施工体制台帳等（様式1号）
| ○ | 下請負を発注する場合元請業者が作成（様式第4号添付）
津山市契約監理室｢施工体制台帳のチェックポイント｣を参考とする。
| ○ | 発注者と作成建設業者の請負契約の契約書面の写し
| ○ | 作成建設業者と下請負人の下請契約に係る当初契約及び変更契約の契約書面の写し(図面
及び内訳書を含む）
| ○ | 主任技術者又は監理技術者が資格を有する事を証する書面又はこれらの写し
| ○ | 主任技術者又は監理技術者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されて
いる者であることを証する書面又はこれらの写し
| ○ | 専門技術者が主任技術者資格を有することを証する書面又はこれらの写し
| ○ | 専門技術者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であるこ
とを証する書面又はこれらの写し
⑥ | 下請負人の相手方及び内容（様式2号）
| ○ | 施工体制台帳（様式1号）提出時に添付
| ○ | 合計額が4,000万円（建築一式工事においては6,000万円）を超える時点で、元請業者の建
設業の許可証の写し及び技術者の監理技術者証の写しを添付すること。
（許可証等の写しの提出は工事毎に一度で良い。）
（許可証等の写しの提出は工事毎に一度で良い。）
⑦ | 下請負人選定一覧届出書
| ○ | 施工体制台帳（様式1号）提出時に添付
| ○ | やむを得ず、市外業者を下請負相手として選定した場合には、下請負人ごとにその理由を
記した別途理由書を添付すること。
⑧ | 工事災害防止協議会兼施工体系図（様式3号）
| ○ | 施工体制台帳（様式1号）提出時に添付
⑨ | 工事担当技術者台帳（様式4号）
| ○ | 施工体制台帳（様式1号）提出時に添付
⑩ | 作業員名簿（様式５号）
| ○ | 施工体制台帳（様式1号）提出時に添付
⑪ | 再下請負通知書（様式5号甲）
| ○ | 一時下請以下の請負業者が直近上位の注文者に提出
| ○ | 再下請負通知人が締結した当初契約及び変更契約の契約書面の写し
⑫ | 再下請負業者編成表（様式5号乙）
| ○ | 様式5号に基づいて作成すること（一次下請負業者作成）
⑬ | 主要資材購入先一覧届出書
| ○ | 使用材料を購入するとき
| ○ | 県外産資材を県外取り扱い業者から購入する場合は、別途理由書理由書添付
| ○ | 木材については、津山市内の｢木材業者登録｣を受けている製造業者が加工した美作地域産
材（県産材）を使用すること。
⑭ | 総合施工計画書
| ○ | 建築工事監理指針1.2.2参照
| ○ | どの工事にも共通的に利用できるように便宜的に作成されたものにならないよう、当該工
事の特性を反映したものとすること。
| ○ | 当該工事に直接関係がない項目については記載しない。
| ○ | 追加工事や施工方法等の変更により施工計画書に変更が生じた場合は、変更施工計画書を
提出する。なお、変更内容が軽微な場合は、変更箇所だけを工事打合せ簿に添付して監督
員に提出してもよい。
| ○ | 設計意図の伝達や工事監理方針等において設計者や監督員から指示があった項目及び発注
者との総合打合せ等で指示があった項目についても施工計画に反映させる。
⑮ | 工種別施工計画書
| ○ | 建築工事監理指針1.2.2参照
| ○ | 原則として、工種別施工計画書は総合施工計画書と別冊とするが、小規模等で工種が少
ない場合は総合施工計画書に含めて提出してもよい。
| ○ | 工種別施工計画書は、当該行為の主要工事と考えられる工種のみ作成すれば良い。
| ○ | 工種別施工計画書には、施工要領、品質管理及び施工体制について具体的に記載する。
| ○ | 専門工事業者が保有する施工要領、施工手順書、カタログなどで代替えでき、個別の施工
内容が具体的になるよう、該当しない部分の消去（見え消しなど）、追記を行い効率的に
作成できる。
| ○ | 軽微なものについては省略できる。その場合監督員の承諾を得ること。
⑯ | 建設廃棄物処理計画書
| ○ | 添付書類
・建設廃棄物処理委託契約書(写)
・産業廃棄物収集運搬業許可証(写)
・産業廃棄物処分業許可証(写)・位置図（運搬経路）
| ○ | 写真管理について
別紙、撮影対照表（解体工事編）参照
| ○ | 必要に応じ、建築物除去届提出のこと
⑰ | 石綿使用の有無に係る事前調査書
| ○ | 事前にアスベスト含有物の有無について調査を行い、監督員に結果を報告する。
| ○ | 石綿予防規則等の一部改定について
（解体改修工事の受注者）
・工事開始前の事前調査
工事対象となる全ての部材について、石綿が含まれているかを事前に設計図書などの文
書と目視で調査し（事前調査）、調査結果の記録を３年間保存することが義務
（令和3年4月～）
建築物の事前調査は、厚生労働大臣が定める講習を修了した者等に行わせることが義務
（令和5年10月～）
・工事開始前の労働基準監督署への届出
石綿が含まれている保温材等の除去等工事の計画は14日前までに労働基準監督署に届出
ることが義務（令和3年4月～）
一定規模以上の建築物や特定工作物の解体・改修工事は、事前調査の結果等を電子シス
テム（スマホも可）で届け出ることが義務（令和4年4月～）
報告にはｇＢｉｚＩＤ（ジービズアイディー）への事前登録が必要
・吹付石綿・石綿含有保温材等の除去工事に対する規制
除去工事が終わって作業場の隔離を解く前に、資格者による石綿等の取り残しがないこ
との確認が義務（令和3年4月～）
・石綿含有仕上塗材・成形板等の除去工事に対する規制
石綿が含まれている仕上塗材をディスクグラインダー等を用いて除去する工事は、作業
場の隔離が義務（令和3年4月～）
石綿が含まれている、けい酸カルシウム板第1種を切断、破砕等する工事は、作業場の隔
離が義務（令和2年10月～）
石綿が含まれている成形板等の除去工事は、切断、破砕等によらない方法で行うことが
原則義務（令和3年4月～）
・写真等による作業の実施状況の記録
石綿が含まれている建築物、工作物又は船舶の解体・改修工事は、作業の実施状況を写
真等で記録し、3年間保存することが義務（令和3年4月～）
⑱ | ＰＣＢ使用機器等調査報告書
| ○ | 事前にＰＣＢ使用機器の有無について調査を行い、監督員に結果を報告する。
また、該当しない場合でも、製造番号や個数を列挙し、それらすべてについて製造業者の
証明書、写真等により明確にすること。
| ○ | 水銀廃棄物の適正処理に関しては、｢水銀廃棄物ガイドライン｣環境省参照のこと。
⑲ | フロン使用機器等調査報告書
| ○ | 事前にフロン使用機器の有無について調査を行い、監督員に結果を報告する。
また、該当しない場合でも、製造番号や個数を列挙し、それらすべてについて製造業者の
証明書、写真等により明確にすること。
| ○ | 廃フロンが発生した場合は、｢フロン回収証明書｣が必要。
⑳ | 再資源利用[促進]計画書
| ○ | 資源有効利用促進法に定められた一定規模以上の工事
| ○ | 着手前に｢COBRIS(ｺﾌﾞﾘｽ）｣ｼｽﾃﾑで作成、1部監督員に提出する。
| ○ | 監督員は、提出された書類の記載内容を確認する。
㉑ | 使用材料承諾願
| ○ | 正・副 提出のこと。
| ○ | 資料として、カタログ・図面等の使用材料が分かる図書を添付し、該当材料に、印をする
こと。
| ○ | 設計図書以外の製品を使用する場合は、同等以上であることの証明ができる資料を添付の
こと（見本品、カタログ、試験成績書、施行実績書、価格表等）。
| ○ | 材料・製品の工期（納期）を確認し、余裕をもって提出のこと。
㉒ | 資材検収簿
| ○ | 建築工事監理指針1.4.3材料の搬入、1.4.4材料の検査等参照
| ○ | 材料検査写真を施工中写真へ綴る。
| ○ | 検査欄は監督職員（監理者）が記入・押印
㉓ | 工事進捗状況報告書
| ○ | 1ヶ月毎（毎月末）
| ○ | 施工状況の分かる写真（別添可）を添付して提出
㉔ | 工事打合せ簿
| ○ | 打合せ毎
| ○ | 工事に関し、指示、協議、通知、承諾、提出、届出、その他の事項が発生した場合
㉕ | 議事録
| ○ | 定例会議事に様式を使用するほか、協議録として使用する。
㉖ | 施工要領書・施工図・製作図・承認図
| ○ | 建築・設備工事施工図の描き方(国交省監修)参照
| ○ | 承認指定日を明記して提出し、承認済図の交付を受けて施工すること。
| ○ | 竣工時に施工要領書、施工図、承認図のデータを提出すること。施工要領書はWord又は
Excel形式、施工図等はJWW及びPDF形式とする。
㉗ | 試験報告書
| ○ | 各試験がある場合に提出する。
㉘ | 検査願い申請書
| ○ | 検査3日前まで
| ○ | 工場検査時等で検査を受ける場合提出
| ○ | 工場概要、要領書、検査基準等添付のこと。
| ○ | 工場検査前に、請負業者、監理者の検査を実施すること。
| ○ | 工場検査対象内容は、監督員と協議のこと。
㉙ | 検査・段階確認書
| ○ | 竣工検査時に確認困難な箇所の検査を受ける場合提出
（足場撤去前の外壁工事・屋根工事等）
㉚ | 部分竣工検査願い
| ○ | 工事の一部が完成し、工事完成に先だってその部分を使用する必要がある場合
| ○ | 部分竣工検査願い・検査部分確認書を提出し、部分検査の実施後、部分使用承諾書の提出
| ○ | 事前に、部分竣工に伴う、工事写真・施工管理業務報告を提出すること。
㉛ | 完成写真
| ○ | 着工前・完成後を比較出来る（同じ場所、同じアングル）こと。
| ○ | 外部４面、各内２面以上（対角線撮影）
㉜ | 着工前写真
| ○ | 着工前・完成後を比較出来る（同じ場所、同じアングル）こと。
㉝ | 工程写真
| ○ | 標準的な撮影対象は、営繕工事写真撮影要領（国交省）による。
別紙、撮影対象表（建築工事編・建築改修工事編）、（電気設備工事編）、（機械設備工
事編）、（解体工事編）参照。
なお、具体的な工事写真の撮影、整理等については｢工事写真撮影ガイドブック｣（国交省）
を参照すること。
| ○ | 写真は、データのバックアップを含め、定期的かつこまめに整理・管理する。
| ○ | 工事の施工によって不可視部分となるなど，後日目視による検査が不可能又は容易でない
部分については、施工の完了後においても各施工部位の状況が 確認できるよう撮影するこ
と。
| ○ | 長さ、幅、深さ等については撮影対象物にテープ・スタッフなど必要な測定機器及び黒板
等を添えて、寸法、箇所の確認ができるようにするとともに、撮影時の角度を十分考慮し
て撮影する。
| ○ | 製造業者の確認については、ネームプレート及びラベル、材質等についてはＪＩＳ、ＪＡ
Ｓマーク等を的確に写す。
| ○ | 監督員が立会いのもと材料及び施工の検査をする場合は、監督員を確認者として写すこと
を原則とする。
| ○ | 工事写真は、枚数の多募により判断されるのではなく、一連の工程等の要点を撮影し要領
よく整理することで枚数の削減に努める。
| ○ | 同一仕様の工程や同一規格・仕様の機器が重複してある場合は、監督員が指定した箇所を
撮影し、省力化に努める。
| ○ | 黒板には、次の事項等を記入するとともに、これらが読み取れるように撮影すること。た
だし、黒板等の写し込みにより目的が達成できないと判断した場合は、写真帳に説明書き
を加えることで黒板等の移し込みを省略することができる。
・工事名、工事種目、撮影部位
・寸法、規格、表示マーク
・施工状況
・立会者名、受注者名
| ○ | 工事現場や作業の安全を確保するために設置する防護施設、安全施設等を撮影すること。
| ○ | 工事関係表示標識等（工事看板、建設業の許可票、労働保険関係成立票、建設業退職金共
済に係る掲示、施工体系図（最新）、各種官庁届出許可看板、緊急時の連絡先等）を撮影
のこと。
| ○ | 建設副産物（建設廃棄物、建設発生土及び有価物）管理写真については、次の事項に留意
して撮影すること。
・現場での保管、集積、積み込み状況、運搬（追跡）及び処分場での廃棄状況（搬入時、
荷下ろし完了後）を撮影する。
・各状況において、廃棄物収集運搬に必要とされる表示及びナンバープレートが分かるよ
うに撮影する。
・廃棄状況写真は、搬入時、荷下ろし完了後において、運搬先が分かるように施設名小看
板、許可表示板等を運搬車両とともに撮影する。
| ○ | 自社検査、監督員（監理者）検査の他、官公署検査、工場検査、自社検査等についても撮
影する。
| ○ | 大型車両・重機の出入がある場合、周辺道路・工作物等を監督員（監理者）立会のもと、
着工前・施工後の写真を撮影する。
| ○ | 工場製作物（二次製品以外で監督員が指定するもの）を撮影する。
| ○ | 安全対策（ヘルメット、足場、安全帯等）が行われているかを十分に確認すること。
㉞ | マニフェスト集計表
| ○ | 種別毎にまとめる。
| ○ | マニフェストＥ票の写し添付
㉟ | 再資源化等報告書
| ○ | 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１８条第１項の規定により、特定建設資
材廃棄物の再資源化等が完了したことを報告するもの。
| ○ | 建設リサイクル対象工事
|  | 工事の種類 | [5 empty] | 規模の基準
|  | 建築物の解体工事 | [5 empty] | 床面積の合計 80㎡以上
|  | 建築物の新築・増築工事 | [5 empty] | 床面積の合計 500㎡以上
|  | 建築物の修繕・模様替え（リフォーム等） | [5 empty] | 請負代金の額 1億円
|  | その他の工作物に関する工事（土木工事等） | [5 empty] | 請負代金の額 500万円
| ○ | 説明、法第12条第1項≪落札者→担当課≫
入札後説明書を作成し、発注者へ工事請負契約をする前までに、提出
| ○ | 契約、法第13条第1項、第2項≪落札者←→契約監理室≫ | [7 empty] | ※契約監理室HP様式
特定建設資材に係る分別解体に関する省令第4条で定める事項を記載した書面を提出
| ○ | 通知、法第11条≪担当課→津山市指導審査≫
工事時着手前に通知書を提出、通知済シールの交付、工事現場標識に貼付
| ○ | 告知、法第12条第2項≪元請業者→下請業者≫
下請負締結前に、事前説明の内容を告知書により下請負人に告げる必要がある
| ○ | 契約（下請契約）法第13条第1項≪元受業者→下請負人≫
法第13条及び省令第4条に基づく書面を作成し、下請契約書に綴り込む
| ○ | 工事完了、法18条≪元請業者→担当課≫
再資源化等報告書の提出
㊱ | 再資源利用[促進]実施書
| ○ | 資源有効利用促進法に定められた一定規模以上の工事
| ○ | 完了後に｢COBRIS(ｺﾌﾞﾘｽ）｣ｼｽﾃﾑで作成、1部監督員に提出する。
| ○ | 監督員は、提出された書類の記載内容を確認する。
㊲ | 交通警備員の実績書
| ○ | 勤務実績が確認できる資料
㊳ | 官公署届出書類（写し）
| ○ | 建築関係、消防関係、道路使用・占用関係、水道局、下水道課、その他
㊴ | 竣工写真の作成（ｱﾙﾊﾞﾑ） |  |  |  |  | ※設計図書の定めによる
| ○ | 特記により、竣工写真（アルバム）がある場合は、津山市建築工事施工管理業務報告要領
（工事写真の作成）による。
㊵ | 竣工調書の作成（黒表紙製本） |  |  |  |  | ※設計図書の定めによる
| ○ | 特記により、竣工調書（黒表紙製本）がある場合は、津山市建築工事施工管理業務報告要
領（竣工調書の作成）による。
㊶ | 竣工図書の作成（黒表紙製本） |  |  |  |  | ※設計図書の定めによる
| ○ | 特記により、竣工図書（黒表紙製本）がある場合は、津山市建築工事施工管理業務報告要
領（竣工図書の作成）による。
㊷ | 提出書類のまとめ（パイプファイル）
| ○ | 黒表紙製本等の定めがない場合下記の内容により、完成時に提出する。
| ○ | 監督員の指示した書類をパイプファイルにまとめる。
| ○ | 工事完成届はファイリングせずに提出する。
| ○ | 目次、インデックスをつけ、わかりやすく整理する。
（ﾆ）必要書類等
（ﾊ）見出し
（ﾛ）竣工図書目次
背表紙
|  |  | ○○○○工事 | （ｲ）表紙
竣工図書
令和○年度
工事名
工 期
発注者名
監理者名
請負者名
|  |  | （1/2) | （1/2)
(ｲ)表紙・背表紙：上図の内容を表紙
(ﾛ)竣工図書目次
(ﾊ)見出し（目次の項目毎にｶﾗｰｲﾝﾃﾞｯｸｽを使用）
(ﾆ)必要書類等(監督員の指示による）

## 入力ｼｰﾄ
4 | 入力シート
| 注１： | 黄色 | のセルを入力してください。
| 受注者 | 株式会社津山建築営繕 | [6 empty] | ←会社名
| 代表者 | 代表取締役 津山 太郎 | [6 empty] | ←氏名
| 受注者住所 | 津山市山北５２０ | [6 empty] | ←会社住所
| 現場代理人 | 営繕 次郎 | [6 empty] | ←氏名
| 配置技術者 | 営繕 三郎 |  |  | 主任／監理 |  | 主任技術者 |  | ←氏名／主任又は監理技術者
| 工事番号 | 3-11111
| 工事名 | 津山市庁舎大規模改修工事
| 工事場所 | 津山市 | 山北 |  | 地内
| 請負金額 | 20000000
| 工事担当課 | △△△△課
| 監督員氏名 | 営繕 四郎
| 工事着手日 | 令和 | 3 | 年 | 5 | 月 | 1 | 日 | ←契約日
| 工事完了日 | 令和 | 4 | 年 | 2 | 月 | 28 | 日

## 一覧表
5 | 津山市建築工事等提出書類（施工管理業務報告）一覧表
☑ | 番号 | 提出時期 | 提出書類 |  | 様 式 | 部数 | 備 考 | 根拠規定等 | 決済
| ① | 工事 着手前 | 表紙 | CORINS登録 | 当該様式 | 1 | 登録内容確認後 契約締結後10日以内 請負額（税込）500万以上の工事 変更時・完成時 | 標準仕様書 （財)日本建設情報ｾﾝﾀｰ（JACIC） | 課長
| ② | 工事 着手前 | 表紙 | 建退共済証紙購入状況報告書 | 津山市様式 | 1 | 契約締結後1ヶ月以内 300万（税込）以上確認、1,000万（税込）以上報告書 購入額算出基礎について工種により算定が異なるので注意 | （独）勤労者退職金共済機構 | 担当
| ③ | 工事 着手前 | 表紙 | 実施工程表 | 受注者様式 | 1 | ﾈｯﾄﾜｰｸ・ﾊﾞｰﾁｬｰﾄで作成（各種工程、試験、立会検査等） | 標準仕様書 | 課長
| ④ | 工事 着手前 | 表紙 | 工事費内訳明細書 | 受注者様式 | 1 | 契約締結後14日以内 | 工事請負契約書 | 担当
| ⑤ | 下請工事 着手前 | 表紙 | 施工体制台帳 | 様式1号 | 1 | 下請負を発注する場合元請業者が作成（様式第4号添付） | 建設業法 入契法 標準仕様書 | 課長 | R3.7.1変更
| ⑥ | 下請工事 着手前 | - | 下請負人の相手方及び内容 | 様式2号 | 1 | 施工体制台帳（様式1号）提出時に添付 | 建設業法 入契法 標準仕様書 | 課長
| ⑦ | 下請工事 着手前 | - | 下請負人選定 一覧届出書 | 津山市様式 | 1 | 施工体制台帳（様式1号）提出時に添付 市外業者を下請負相手として選定した場合には、別途理由書添付 | 特記仕様書 | 課長
| ⑧ | 下請工事 着手前 | - | 工事災害防止協議会兼施工体系図 | 様式3号 | 1 | 施工体制台帳（様式1号）提出時に添付 | 建設業法 入契法 標準仕様書 | 課長 | R3.7.1変更
| ⑨ | 下請工事 着手前 | - | 工事担当技術者台帳 | 様式4号 | 1 | 施工体制台帳（様式1号）提出時に添付 | 建設業法 入契法 標準仕様書 | 課長
| ⑩ | 下請工事 着手前 | - | 作業員名簿 | 様式5号 | 1 | 施工体制台帳（様式1号）提出時に添付 | 建設業法 入契法 標準仕様書 | 課長 | R3.4.1追加
| ⑪ | 下請工事 着手前 | - | 再下請負通知書 | 様式5号甲 | 1 | 一次下請以下の請負業者が直近上位の注文者に提出 | 建設業法 入契法 標準仕様書 | 課長 | R3.7.1変更
| ⑫ | 下請工事 着手前 | - | 下請負業者編成表 | 様式5号乙 | 1 | 様式5号に基づいて作成すること（一次下請負業者作成） | 建設業法 入契法 標準仕様書 | 課長
| ⑬ | 工事 着手前 | - | 主要資材購入先 一覧届出書 | 津山市様式 | 1 | 使用材料を購入するとき 県外産資材を県外取り扱い業者から購入する場合は、別途理由書添付 | 特記仕様書 | 課長
| ⑭ | 工事 着手前 | 表紙 | 総合施工計画書 | 受注者様式 | 1 | 建築工事監理指針1.2.2参照 内容変更のある場合は随時提出 | 標準仕様書 | 課長
| ⑮ | 工事 着手前 | 表紙 | 工種別施工計画書 | 受注者様式 | 1 | 建築工事監理指針1.2.2参照 内容変更のある場合は随時提出 | 標準仕様書 | 課長
| ⑯ | 工事 着手前 | 表紙 | 建設廃棄物処理計画書 | 津山市様式 | 1 | 解体・改修工事、解体・改修を伴う工事 建設廃棄物処理委託契約書（写） 産業廃棄物運搬業許可証（写）、産廃処分業（写）、位置図（運搬経路）等 | 標準仕様書 | 担当
| ⑰ | 工事 着手前 | 表紙 | 石綿使用の有無に係る 事前調査書 | 当該様式 | 1 | 解体・改修工事、解体・改修を伴う工事 | 大気汚染防止法 石綿障害予防規則 労働安全衛生法 | 担当
| ⑱ | 工事 着手前 | 表紙 | 設置機器事前確認書 （PCB･水銀） | 当該様式 | 1 | 解体・改修工事、解体・改修を伴う工事 | ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 水銀廃棄物ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ | 担当
| ⑲ | 工事 着手前 | 表紙 | 設置機器事前確認書 （ﾌﾛﾝ） | 当該様式 | 1 | 解体・改修工事、解体・改修を伴う工事 | ﾌﾛﾝ類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 | 担当
| ⑳ | 工事 着手前 | 表紙 | 再生資源利用［促進］計画書 | 当該様式 | 1 | COBRIS（ｺﾌﾞﾘｽ）ｼｽﾃﾑで作成 | 建設ﾘｻｲｸﾙ法 再資源利用の促進に関する法律 | 担当 | R4.4.1修正
| ㉑ | 工事 着手前 | - | 使用材料承諾願 | 津山市様式 | 2 | 主要資材（建築・電気設備・機械設備） ｶﾀﾛｸﾞ・図面等の使用材料が分かる図書を添付して提出 | 標準仕様書 | 課長
| ㉒ | 随 時 | 表紙 | 資材検収簿 | 津山市様式 | 1 | 現場での材料検収時に提出 | 標準仕様書 | 担当
| ㉓ | 毎月末 | 表紙 | 工事進捗状況報告書 | 津山市様式 | 1 | 施工状況の分かる写真（別添可）を添付して提出 | 標準仕様書 | 課長
☑ | 番号 | 提出時期 | 提出書類 |  | 様 式 | 部数 | 備 考 | 根拠・基準 | 決済
| ㉔ | 随 時 | - | 工事打合簿 | 津山市様式 | 1 | 打合せ毎 工事に関し、指示、協議、通知、承諾、提出、届出、その他の事項が発生した場合 | 標準仕様書 | 課長
| ㉕ | 随 時 | - | 議事録 | 津山市様式 | 1 | 会議毎 | 標準仕様書 | 課長
| ㉖ | 随 時 | 表紙 | 施工要領書、施工図・制作図、承認図 | 受注者様式 | 1 | 建築・設備工事施工図の描き方(国土交通省監修)参照 | 標準仕様書 | 課長
| ㉗ | 随 時 | 表紙 | 試験報告書 | 津山市様式 | 1 | 各試験がある場合に提出 | 各種標準仕様書 | 課長
| ㉘ | 検査前 | 表紙 | 検査願い申請書 | 津山市様式 | 1 | 検査3日前まで 工場検査時等で検査を受ける場合提出 | 特記仕様書 | 課長
| ㉙ | 検査前 | 表紙 | 検査・段階確認書 | 津山市様式 | 1 | 竣工検査時に確認困難な箇所の検査を受ける場合提出（足場撤去前の屋根・外壁等） | 特記仕様書 | 課長
| ㉚ | 検査前 | 表紙 | 部分竣工検査願い申請書 | 津山市様式 | 1 | 部分引渡しを行う場合 | 工事請負契約書 | 課長
| ㉛ | 完成時 | 表紙 | 完成写真 | － | 2 | カラー写真（Ｌ版） | 標準仕様書 | －
| ㉜ | 完成時 | 表紙 | 着工前写真 | － | 2 | カラー写真（Ｌ版） | 標準仕様書 | －
| ㉝ | 完成時 | 表紙 | 工程写真 | － | 1 | 営繕工事写真撮影要領（国交省）参照 | 標準仕様書 | －
建築工事編、建築改修工事編
電気設備工事編
機械設備工事編
解体工事編
| ㉞ | 完成時 | 表紙 | マニフェスト集計表 | 受注者様式 | 1 | 解体・改修工事、解体・改修を伴う工事 種別毎、ﾏﾆﾌｪｽﾄＥ票の写 | 標準仕様書 | 担当
| ㉟ | 完成時 | 表紙 | 建設リサイクル法第18条による再資源化等報告書 | 当該様式 | 1 | 建設リサイクル対象工事 特定建設資材の分別解体等・再資源化等が完了したときに提出 | 建設ﾘｻｲｸﾙ法 | 担当
| ㊱ | 完成時 | 表紙 | 再生資源利用［促進］実施書 | 当該様式 | 1 | COBRIS（ｺﾌﾞﾘｽ）ｼｽﾃﾑで作成 | 建設ﾘｻｲｸﾙ法第 再資源利用の促進に関する法律 | 担当 | R4.4.1修正
| ㊲ | 完成時 | 表紙 | 交通警備員実績報告書 | 当該様式 | 1 | 勤務実績が確認できる資料 | 標準仕様書 | 担当 | R4.4.1追加
| ㊳ | 完成時 | - | 官公署届出書類 （副本・写し） | 当該様式 | 1 | 建築関係、消防関係、道路使用・占用関係、水道局、下水道課、その他 | 標準仕様書 | －
| ㊴ | 完成時 | - | 竣工写真の作成 | ｱﾙﾊﾞﾑ | 2 | ※設計図書の定めによる 津山市建築工事施工管理業務報告要領 竣工写真の作成による | 特記仕様書 | －
| ㊵ | 完成時 | - | 竣工調書の作成 | 黒表紙 製本 | 2 | ※設計図書の定めによる 津山市建築工事施工管理業務報告要領 竣工調書の作成による | 特記仕様書 | －
| ㊶ | 完成時 | - | 竣工図書の作成 | 黒表紙 製本 | 2 | ※設計図書の定めによる 津山市建築工事施工管理業務報告要領 竣工図書の作成による | 特記仕様書 | －
| ㊷ | 完成時 | - | 提出書類の整理 | ﾊﾟｲﾌﾟﾌｧｲﾙ | 1 | 綴る資料は、監督員の協議による | 標準仕様書 | －
建設リサイクル対象工事 特定建設資材の分別解体等・再資源化等が完了したときに提出する。
様式5号に基づいて作成すること（一次下請負業者作成）
設計図書の定めによる 津山市建築工事施工管理業務報告要領 竣工写真による

## ①表紙
10.01
工 事 打 合 簿
発 議 者 |  |  | □ 発注者 ■ 受注者 | 発議年月日 |  | 令和 年 月 日
発議事項 |  |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 ■提出 □報告 □その他（ ）
工 事 名 |  |  | 津山市庁舎大規模改修工事 | 工 期 |  | 自 令和3年5月1日～ 至 令和4年2月28日 | 自 令和年月日 | 自 令和年月日
請負者 |  |  | 株式会社津山建築営繕 | 現場代理人 |  | 営繕 次郎
|  |  |  | 主任技術者 |  | 営繕 三郎
（内容）
次の事項について、提出します。 | [8 empty] | 登録のための確認のお願い
|  |  | 工事実績情報(CORINS)の登録 | [5 empty] | 登録
|  |  | 登録のための確認のお願い | [5 empty] | 変更
完了
△△△△課
[5 empty] | 係 | 係長 | 課長補佐 | 課長
処 理 ・ 回 答 | 発 注 者 | 上記について □指示 □承諾 □協議 □通知 □受理 します。
□その他（ ）
令和 年 月 日 監督員 ㊞（ｻｲﾝ）
| 受 注 者 | 上記について □了解 □協議 □提出 □報告 □届出 します。
□その他（ ）
（主任技術者）
令和 年 月 日 現場代理人 ㊞（ｻｲﾝ）
Note on D13: 登録のための確認のお願い 登録 変更 完了

## ②表紙
10.01
工 事 打 合 簿
発 議 者 |  |  | □ 発注者 ■ 受注者 | 発議年月日 |  | 令和 年 月 日
発議事項 |  |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 ■提出 □報告 □その他（ ）
工 事 名 |  |  | 津山市庁舎大規模改修工事 | 工 期 |  | 自 令和3年5月1日～ 至 令和4年2月28日 | 自 令和年月日 | 自 令和年月日
請負者 |  |  | 株式会社津山建築営繕 | 現場代理人 |  | 営繕 次郎
|  |  |  | 主任技術者 |  | 営繕 三郎
次の事項について、提出します。
建設業退職金共済組合証紙購入状況報告書
△△△△課
[5 empty] | 係 | 係長 | 課長補佐 | 課長
処 理 ・ 回 答 | 発 注 者 | 上記について □指示 □承諾 □協議 □通知 □受理 します。
□その他（ ）
令和 年 月 日 監督員 ㊞（ｻｲﾝ）
| 受 注 者 | 上記について □了解 □協議 □提出 □報告 □届出 します。
□その他（ ）
（主任技術者）
令和 年 月 日 現場代理人 ㊞（ｻｲﾝ）
Note on D11: 300万（税込）以上確認、1,000万（税込）以上報告書 購入額算出基礎について工種により算定が異なるので注意

## 建退共
※ 着色部分のみ記入のこと。
[20 empty] | 令和 |  |  | 年 | 月 |  | 日 | 土木工事（舗装） | 1 | #N/A | 2 | #N/A | 11 | 3.5
[27 empty] | 土木工事（橋梁等） | 2 |  |  |  | 12 | 3.5
津 山 市 長 殿 | [26 empty] | 土木工事（隧道） | 3 |  |  |  | 13 | 4.5
[27 empty] | 土木工事（堰堤） | 4 |  |  |  | 14 | 4.1
[11 empty] | 受注者 |  |  | 住 所 | 津山市山北５２０ | [11 empty] | 土木工事（浚渫・埋立） | 5 |  |  |  | 15 | 3.7
[15 empty] | 株式会社津山建築営繕 | [11 empty] | 土木工事（その他の土木） | 6 |  |  |  | 16 | 4.1
[14 empty] | 氏 名 | 代表取締役 津山 太郎 | [8 empty] | ㊞ |  |  | 建築工事（住宅・同設備） | 7 |  |  |  | 17 | 4.8
[27 empty] | 建築工事（非住宅・同設備） | 8 |  |  |  | 18 | 3.2
建設業退職金共済組合証紙購入状況報告書 | [26 empty] | 設備工事（屋外の電気等） | 9 |  |  |  | 19 | 2.9
[27 empty] | 設備工事（機械器具設置） | 10 |  |  |  | 20 | 2.2
下記のとおり証紙を購入したので、当該掛金収納書をちょう付して報告します。 | [31 empty] | 21 | 3.3
工 事 名 |  | 津山市庁舎大規模改修工事 | [11 empty] | 工 事 場 所 |  |  | 津山市 |  | 山北 |  |  |  |  | 地内 | [7 empty] | 22 | 3.2
契約年月日 |  |  | 令和 | 3 | 年 | 5 | 月 | 1 | 日 |  |  |  |  | 請 負 金 額 |  |  | 20000000 | [7 empty] | 円 | [6 empty] | 23 | 3.6
工 種 | [13 empty] | 共 済 証 紙 購 入 額 | [10 empty] | 円 | [6 empty] | 24 | 3.8
標準購入額 | [9 empty] | #N/A |  |  |  | 共 済 証 紙 購 入 率 |  |  |  | （共済証紙購入額） |  |  |  | × | 1000 |  | 0 | [6 empty] | 25 | 2.8
|  | 20000000 |  |  |  | × | #N/A | [5 empty] | 円 |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 26 | 3.6
[7 empty] | 1000 | [10 empty] | 20000000 | [13 empty] | 27 | 2.9
（請負金額）
共済証紙購入額が標準購入額を下回った理由 | [31 empty] | 28 | 3
[32 empty] | 29 | 2.1
[32 empty] | 30 | 1.7
[32 empty] | 31 | 2.9
掛金収納書（契約者が発注者へ）添付欄 | [31 empty] | 32 | 2.8
[32 empty] | 33 | 2.8
[32 empty] | 34 | 3.1
[32 empty] | 35 | 2.7
[32 empty] | 36 | 3.1
[32 empty] | 37 | 2.7
[32 empty] | 38 | 2.5
[32 empty] | 39 | 1.8
[32 empty] | 40 | 1.4
[32 empty] | 41 | 2.3
[32 empty] | 42 | 2.1
[32 empty] | 43 | 2.1
[32 empty] | 44 | 2.5
[32 empty] | 45 | 1.9
[32 empty] | 46 | 2.3
表-1 | 「共済証紙購入の考え方」の表 | [30 empty] | 47 | 2.2
[6 empty] | 土 木 工 事 | [25 empty] | 48 | 2.1
請 負 金 額 | [5 empty] | 舗装 |  |  |  | 橋梁等 |  |  |  | 隧道 |  | 堰堤 |  |  | 浚渫・埋立 |  |  |  | その他の土木 | [8 empty] | 49 | 1.4
1000 | ～ | 9999 |  | 千円 |  | 3.5/1,000 |  |  |  | 3.5/1,000 |  |  |  | 4.5/1,000 |  | 4.1/1,000 |  |  | 3.7/1,000 |  |  |  | 4.1/1,000 | [8 empty] | 50 | 1.1
10000 | ～ | 49999 |  | 千円 |  | 3.3/1,000 |  |  |  | 3.2/1,000 |  |  |  | 3.6/1,000 |  | 3.8/1,000 |  |  | 2.8/1,000 |  |  |  | 3.6/1,000 | [8 empty] | 51 | 1.7
50000 | ～ | 99999 |  | 千円 |  | 2.9/1,000 |  |  |  | 2.8/1,000 |  |  |  | 2.8/1,000 |  | 3.1/1,000 |  |  | 2.7/1,000 |  |  |  | 3.1/1,000 | [8 empty] | 52 | 1.6
100000 | ～ | 499999 |  | 千円 |  | 2.3/1,000 |  |  |  | 2.1/1,000 |  |  |  | 2.1/1,000 |  | 2.5/1,000 |  |  | 1.9/1,000 |  |  |  | 2.3/1,000 | [8 empty] | 53 | 1.9
500,000千円以上 | [5 empty] | 1.7/1,000 |  |  |  | 1.6/1,000 |  |  |  | 1.9/1,000 |  | 1.8/1,000 |  |  | 1.7/1,000 |  |  |  | 1.8/1,000 | [8 empty] | 54 | 1.8
[32 empty] | 55 | 1.7
[6 empty] | 建 築 工 事 | [9 empty] | 設 備 工 事 | [15 empty] | 56 | 1.8
請 負 金 額 | [5 empty] | 住宅・同設備 | [5 empty] | 非住宅・同設備 |  |  |  | 屋外の電気等 |  |  |  |  | 機械器具設置 | [10 empty] | 57 | 2
1000 | ～ | 9999 |  | 千円 |  | 4.8/1,000 | [5 empty] | 3.2/1,000 |  |  |  | 2.9/1,000 |  |  |  |  | 2.2/1,000 | [10 empty] | 58 | 1.8
10000 | ～ | 49999 |  | 千円 |  | 2.9/1,000 | [5 empty] | 3.0/1,000 |  |  |  | 2.1/1,000 |  |  |  |  | 1.7/1,000 | [10 empty] | 59 | 1.1
50000 | ～ | 99999 |  | 千円 |  | 2.7/1,000 | [5 empty] | 2.5/1,000 |  |  |  | 1.8/1,000 |  |  |  |  | 1.4/1,000 | [10 empty] | 60 | 1.1
100000 | ～ | 499999 |  | 千円 |  | 2.2/1,000 | [5 empty] | 2.1/1,000 |  |  |  | 1.4/1,000 |  |  |  |  | 1.1/1,000
500,000千円以上 | [5 empty] | 2.0/1,000 | [5 empty] | 1.8/1,000 |  |  |  | 1.1/1,000 |  |  |  |  | 1.1/1,000
Note on F15: リストから選択してください。

## ③表紙
10.01
工 事 打 合 簿
発 議 者 |  |  | □ 発注者 ■ 受注者 | 発議年月日 |  | 令和 年 月 日
発議事項 |  |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 ■提出 □報告 □その他（ ）
工 事 名 |  |  | 津山市庁舎大規模改修工事 | 工 期 |  | 自 令和3年5月1日～ 至 令和4年2月28日 | 自 令和年月日 | 自 令和年月日
請負者 |  |  | 株式会社津山建築営繕 | 現場代理人 |  | 営繕 次郎
|  |  |  | 主任技術者 |  | 営繕 三郎
（内容）
次の事項について、提出します。
|  |  | 実施工程表 | [5 empty] | 実施工程表
出来高工程表
月間工程表
週間工程表
△△△△課
[5 empty] | 係 | 係長 | 課長補佐 | 課長
処 理 ・ 回 答 | 発 注 者 | 上記について □指示 □承諾 □協議 □通知 □受理 します。
□その他（ ）
令和 年 月 日 監督員 ㊞（ｻｲﾝ）
| 受 注 者 | 上記について □了解 □協議 □提出 □報告 □届出 します。
□その他（ ）
（主任技術者）
令和 年 月 日 現場代理人 ㊞（ｻｲﾝ）
Note on D12: 実施工程表 出来高 工程表 月間工程表 週間工程表

## ④表紙
10.01
工 事 打 合 簿
発 議 者 |  |  | □ 発注者 ■ 受注者 | 発議年月日 | 令和 年 月 日
発議事項 |  |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 ■提出 □報告 □その他（ ）
工 事 名 |  |  | 津山市庁舎大規模改修工事 | 工 期 | 自 令和3年5月1日～ 至 令和4年2月28日 | 自 令和年月日 | 自 令和年月日
請負者 |  |  | 株式会社津山建築営繕 | 現場代理人 | 営繕 次郎
|  |  |  | 主任技術者 | 営繕 三郎
（内容）
次の事項について、提出します。
工事内訳明細書
[5 empty] | 監理者 |  | △△△△課
[5 empty] | 主任技術者 | 現場代理人 | 係
処 理 ・ 回 答 | 発 注 者 | 上記について □指示 □承諾 □協議 □通知 □受理 します。
□その他（ ）
令和 年 月 日 監督員 ㊞（ｻｲﾝ）
| 受 注 者 | 上記について □了解 □協議 □提出 □報告 □届出 します。
□その他（ ）
（主任技術者）
令和 年 月 日 現場代理人 ㊞（ｻｲﾝ）

## ⑤表紙
10.01
工 事 打 合 簿
発 議 者 |  |  | □ 発注者 ■ 受注者 | 発議年月日 |  | 令和 年 月 日
発議事項 |  |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 ■提出 □報告 □その他（ ）
工 事 名 |  |  | 津山市庁舎大規模改修工事 | 工 期 |  | 自 令和3年5月1日～ 至 令和4年2月28日 | 自 令和年月日 | 自 令和年月日
請負者 |  |  | 株式会社津山建築営繕 | 現場代理人 |  | 営繕 次郎
|  |  |  | 主任技術者 |  | 営繕 三郎
（内容）
次の事項について、提出します。
|  |  | 施工体制台帳 | [5 empty] | 施工体制台帳
|  |  | 下請負人の相手方及び内容 | [5 empty] | 下請負人の相手方及び内容
|  |  | 下請負人選定一覧届出書 | [5 empty] | 下請負人選定一覧届出書
|  |  | 施工体系図 | [5 empty] | 施工体系図
|  |  | 作業員名簿 | [5 empty] | 作業員名簿
|  |  | 工事担当技術台帳 | [5 empty] | 工事担当技術台帳
|  |  | 再下請負通知書 | [5 empty] | 再下請負通知書
△△△△課
[5 empty] | 係 | 係長 | 課長補佐 | 課長
処 理 ・ 回 答 | 発 注 者 | 上記について □指示 □承諾 □協議 □通知 □受理 します。
□その他（ ）
令和 年 月 日 監督員 ㊞（ｻｲﾝ）
| 受 注 者 | 上記について □了解 □協議 □提出 □報告 □届出 します。
□その他（ ）
（主任技術者）
令和 年 月 日 現場代理人 ㊞（ｻｲﾝ）
Note on D12: 施工体制台帳 下請負人の相手方及び内容 下請負人選定一覧届出書 施工体系図 作業員名簿 工事担当技術者台帳 再下請負通知書
Note on D13: 施工体制台帳 下請負人の相手方及び内容 施工体系図 工事担当技術者台帳 再下請負通知書
Note on D14: 施工体制台帳 下請負人の相手方及び内容 施工体系図 工事担当技術者台帳 再下請負通知書
Note on D15: 施工体制台帳 下請負人の相手方及び内容 施工体系図 工事担当技術者台帳 再下請負通知書
Note on D16: 施工体制台帳 下請負人の相手方及び内容 施工体系図 工事担当技術者台帳 再下請負通知書
Note on D17: 施工体制台帳 下請負人の相手方及び内容 施工体系図 工事担当技術者台帳 再下請負通知書
Note on D18: 施工体制台帳 下請負人の相手方及び内容 施工体系図 工事担当技術者台帳 再下請負通知書

## 施体台帳
06.01(1)施工体制台帳 様式1号
[15 empty] | 年 月 日 |  |  | 《下請負人に関する事項》
[18 empty] | 会 社 名・事業者ID | [13 empty] | 代表者名
施 工 体 制 台 帳 | [17 empty] | 住 所 電話番号 |  | 〒
（℡ － － ）
［会社名・事業者ID］ | [17 empty] | 工事名称及び 工 事 内 容
［事業所名・現場ID］
[18 empty] | 工 期 |  |  | 自 | 年 月 日 | [5 empty] | 契 約 日 |  |  |  | 年 月 日
建設業の 許 可 |  | 許 可 業 種 | [5 empty] | 許 可 番 号 | [7 empty] | 許可（更新）年月日 |  |  |  |  | 至 | 年 月 日
[8 empty] | 大臣 特定 |  |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
[7 empty] | 工事業 | 知事 一般 | [9 empty] | 建設業の 許 可 |  | 施工に必要な許可業種 | [5 empty] | 許 可 番 号 | [7 empty] | 許可（更新）年月日
[8 empty] | 大臣 特定 |  |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日 | [9 empty] | 大臣 特定 |  |  |  |  | 第 号 |  |  | 年 月 日
[7 empty] | 工事業 | 知事 一般 | [16 empty] | 工事業 | 知事 一般
[26 empty] | 大臣 特定 |  |  |  |  | 第 号 |  |  | 年 月 日
工事名称及び 工 事 内 容 | [24 empty] | 工事業 | 知事 一般
発注者名及び 住 所 | [17 empty] | ※1健康保険 等の加入 状 況 |  | 保険加入の有無1 |  |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
|  |  | 〒 | [19 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
工 期 |  |  | 自 | 年 月 日 |  |  |  |  | 契 約 日 |  |  |  | 年 月 日 | [6 empty] | 事業所整理記号等 |  |  | 営業所の名称2 |  |  | 健康保険3 | [5 empty] | 厚生年金保険4 |  |  | 雇用保険5
|  |  | 至 | 年 月 日
契 約 営 業 所 |  | 区 分 |  |  | 名 称 | [7 empty] | 住 所 |  |  |  |  | 現場代理人名 | [10 empty] | 安全衛生責任者名
元請契約
|  | 下請契約 | [16 empty] | 権 限 及 び 意見申出方法 | [9 empty] | 安全衛生推進者名
※1健康保険 等の加入 状 況 |  | 保険加入の有無1 |  |  | 健康保険 |  |  |  |  | 厚生年金保険 | [5 empty] | 雇用保険 |  | ※2主任技術者名 |  |  |  | 専 任 | [6 empty] | 雇用管理責任者名
[5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 非専任
|  | 事業所整理記号等 |  |  | 区 分 | 営業所の名称2 |  |  |  | 健康保険3 |  |  |  | 厚生年金保険4 |  |  | 雇用保険5 |  | 資 格 内 容 | [9 empty] | ※2専門技術者名
元請契約
[5 empty] | 下請契約 | [24 empty] | 資 格 内 容
発注者の 監督員名 | [9 empty] | 権 限 及 び 意見申出方法 | [19 empty] | 担当工事内容
監督員名 | [9 empty] | 権 限 及 び 意見申出方法 | [7 empty] | ※3一号特定技能外国人の 従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  | ※3外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  |  |  |  | 有 無 |  |  |  | ※3外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  | 有 無
現 場 代理人名 | [9 empty] | 権 限 及 び 意見申出方法 | [7 empty] | ※1［健康保険等の加入状況の記入要領］
[18 empty] | 1 | 健康保険等の加入状況の保険加入の有無欄は、各保険の適用を受ける営業所について、届出を行っている場合は「加入」を、行っていない場合（適用を受ける営業所が複数あり、そのうち一部について行っていない場合を含む。）は「未加入」を、従業員規模等により各保険の適用が除外される場合は「適用除外」を○で囲むこと。
監理技術者名 主任技術者名 |  | 専 任 | [7 empty] | 資 格 内 容
非専任
監理技術者 補 佐 名 | [9 empty] | 資 格 内 容 | [7 empty] | 2 | 営業所の名称欄は、様式左側の営業所の名称欄には元請契約及び下請契約に係る営業所の名称を記載し、様式右側の営業所の名称欄は請負契約に係る営業所の名称を記載すること。
専 門 技術者名 | [9 empty] | 専 門 技術者名 | [7 empty] | 3 | 健康保険欄は、事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載し、一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。
| 資格内容 | [9 empty] | 資格内容 | [6 empty] | 4 | 厚生年金保険欄は、事業所整理記号及び事業所番号を記載し、一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理番号及び事業所番号を記載すること。
| 担 当 工事内容 | [9 empty] | 担 当 工事内容 | [6 empty] | 5 | 雇用保険欄には、労働保険番号を記載し、継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記載すること。
＊２～５について
[18 empty] | ・ | 様式左側について、元請契約に係る営業所で下請契約を行う場合は、下請契約欄に「同上」と記載すること。
※3一号特定技能外国人の 従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  | ※3外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  |  | ※3外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  | 有 無 | ・ | 様式右側の一次下請負人に関する事項について、請負契約に係る営業所以外の営業所で再下請負契約を行う場合は欄を追加すること。
[18 empty] | ※2［主任技術者、専門技術者の記入要領］ | [7 empty] | ※3 | ［一号特定技能外国人、外国人建設就労者、外国人技能実習生の従事 の状況の記入要領］
[18 empty] | 1 | 主任技術者の配属状況について［専任・非専任］のいずれかを○で囲むこと。
（記入要領） |  | 1 | 上記の記載事項について、発注者との請負契約書や下請負契約書に記載がある場合は、その写しを添付することにより記載を省略することができる。 | [23 empty] | 1 | 出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人（「一号特定技能外国人」という。）が建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は｢無｣を○で囲む｡
[18 empty] | 2 | 専門技術者には、土木・建築一式工事を施工する場合等で、その工事に含まれる専門工事を施工するために必要な主任技術者を記載すること（一式工事の主任技術者が専門工事の主任技術者としての資格を有する場合は、専門技術者を兼ねることができる。）。 複数の専門工事を施工するために複数の専門技術者を要する場合は、適宜欄を設けて全員を記載すること。
|  | 2 | 監理技術者又は主任技術者の配属状況について、「専任・非専任」のいずれかを○で囲むこと。
|  | 3 | 専門技術者には、土木・建築一式工事を施工する場合等でその工事に含まれる専門工事を施工するために必要な主任技術者を記載すること（監理技術者が専門技術者としての資格を有する場合は、専門技術者を兼ねることができる）。
[27 empty] | 2 | 同法別表第一の五の表の上欄の在留資格を決定された者であって、国土交通大臣が定めるもの（「外国人建設就労者」という。）が建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は｢無｣を○で囲む｡
|  | 4 | 主任技術者、監理技術者、監理技術者補佐及び専門技術者について次のものを添付すること。 ①資格を有することを証する書類の写し ②自社従業員であることを証明する書類（従業員証、健康保険証等）の写し
[27 empty] | 3 | 同法別表第一の二の表の技能実習の在留資格を決定された者（「外国人技能実習生」という。）が建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は｢無｣を○で囲む｡

## 下請相手
06.01(2)
施工体制台帳 様式 2号
◎下請負の相手方及び内容(累積表)
№ | 下請負 | 下請負契約を履行することに必要となる建設業の種類 | 建 設 業 | 下請負業者名 | 住 所 | 契約年月日 | 下請負に付した金額 | 主任技術者の | 備 考
| 契約の | [6 empty] | 氏 名
| 次 数 |  | 許可番号 | （代表者名） | 電話番号 | 工 期 | （うち消費税相当額） | （現場代理人を置いた
[6 empty] | 現場着手予定日 |  | 場合はその氏名）
1 | ○次 | とび・土工・コンクリート工事業 | 第00000号 |  | 〒 － | R○年○月○日 | \000,000,000 | ○○ ○○
[6 empty] | R○年○月○日 | （\00,000） | （ ）
|  |  |  | （○○ ○○） | ( ) － | ～
R○年○月○日
R○年○月○日
2 | ○次 |  |  |  | 〒 － | R○年○月○日 | \000,000,000 | ○○ ○○
[6 empty] | R○年○月○日 | （\00,000） | （ ）
|  |  |  | （○○ ○○） | ( ) － | ～
R○年○月○日
R○年○月○日
3 | ○次 |  |  |  | 〒 － | R○年○月○日 | \000,000,000 | ○○ ○○
[6 empty] | R○年○月○日 | （\00,000） | （ ）
|  |  |  | （○○ ○○） | ( ) － | ～
R○年○月○日
R○年○月○日
4 | ○次 |  |  |  | 〒 － | R○年○月○日 | \000,000,000 | ○○ ○○
[6 empty] | R○年○月○日 | （\00,000） | （ ）
|  |  |  | （○○ ○○） | ( ) － | ～
R○年○月○日
R○年○月○日
一次下請に付した | [6 empty] | \000,000,000 | ※左記の合計額が4,000万円（建築一式工事においては6,000万円）を超える時点で、元請業者の建設業の許可証の写し及び技術者の監理技術者証の写しを添付すること。 （許可証等の写しの提出は工事毎に一度で良い。）
金額の合計額
（\000,000）
（うち消費税相当額）

## 下請一覧
06.01(3)
△△△△課
[7 empty] | 係 | 係長 | 課長補佐 | 課長
下請負人選定一覧届出書
令和 年 月 日
津 山 市 長 殿
|  |  |  | 請負者又は現場代理人 |  |  | 株式会社津山建築営繕
|  |  |  | 住所(会社名) |  |  | 津山市山北５２０
[6 empty] | 氏 名 | 営繕 次郎 |  |  | 印
1 | 工事名 |  | 津山市庁舎大規模改修工事
2 | 路線・河川名
3 | 工事場所 |  | 津山市 | 山北 |  | 地内
4 | 請 負 金 額 |  | 20000000
上記工事の一部を次の者に下請負に付しますのでお届けします。
下請負人の |  | 許可番号・業種 |  | 社会保険等加入状況 | 下請区分 １次２次 |  | 下請工事内容 |  | 下請負に付す理由
住所・氏名 |  | 許可年月日
健康：加入・未加入・適用除外
年金：加入・未加入・適用除外
雇用：加入・未加入・適用除外
健康：加入・未加入・適用除外
年金：加入・未加入・適用除外
雇用：加入・未加入・適用除外
健康：加入・未加入・適用除外
年金：加入・未加入・適用除外
雇用：加入・未加入・適用除外
健康：加入・未加入・適用除外
年金：加入・未加入・適用除外
雇用：加入・未加入・適用除外
健康：加入・未加入・適用除外
年金：加入・未加入・適用除外
雇用：加入・未加入・適用除外
（注１） |  |  | やむを得ず、市外業者を下請負相手として選定した場合には、下請負人ごとにその理由を記した別途理由書を添付すること。
【社会保険等加入状況欄の記入要領】
| ① |  | 社会保険等加入状況の保険加入欄の「健康」「年金」「雇用」は、それぞれ以下の保険を示す。
健康：健康保険 年金：厚生年金保険 雇用：雇用保険
| ② |  | 各保険の適用を受ける営業所について届出を行っている場合には「加入」、行っていない場合（適用を受ける営業所が複数あり、そのうち一部について行っていない場合を含む）は「未加入」、従業員規模等により各保険の適用が除外される場合は「適用除外」を○で囲む。

## 体系図
06.01（6）
工事作業所災害防止協議会兼施工体系図
発注者名 |  |  |  | 工 期 |  |  | 自 | 年 月 日
工事名称 | [6 empty] | 至 | 年 月 日
元請名・事業者ID |  |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
監 督 員 名 |  |  |  |  | 代 表 者 名 |  |  |  |  | 代 表 者 名 |  |  |  | 代 表 者 名 |  |  |  | 代 表 者 名
主任技術者名 |  |  |  |  | 許 可 番 号 |  |  |  |  | 許 可 番 号 |  |  |  | 許 可 番 号 |  |  |  | 許 可 番 号
監理技術者名 |  |  |  |  | 一般／特定の別 |  |  | 一般／特定 |  | 一般／特定の別 |  | 一般／特定 |  | 一般／特定の別 |  | 一般／特定 |  | 一般／特定の別 |  | 一般／特定
監理技術者補佐名 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
専門技術者名 |  |  |  |  | 主 任 技 術 者 |  |  |  |  | 主 任 技 術 者 |  |  |  | 主 任 技 術 者 |  |  |  | 主 任 技 術 者
| 担当工事内容 |  |  |  |  | 特定専門工事の該当 |  | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
専門技術者名 |  |  |  |  | 専 門 技 術 者 |  |  |  |  | 専 門 技 術 者 |  |  |  | 専 門 技 術 者 |  |  |  | 専 門 技 術 者
| 担当工事内容 |  | 元方安全衛生管理者 |  |  | 担当工事内容 |  |  |  |  | 担当工事内容 |  |  |  | 担当工事内容 |  |  |  | 担当工事内容
|  |  |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日
会 長 |  | 統括安全衛生責任者
|  |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
|  |  | 書 記 |  | 代 表 者 名 |  |  |  |  | 代 表 者 名 |  |  |  | 代 表 者 名 |  |  |  | 代 表 者 名
[5 empty] | 許 可 番 号 |  |  |  |  | 許 可 番 号 |  |  |  | 許 可 番 号 |  |  |  | 許 可 番 号
副 会 長 |  |  |  |  | 一般／特定の別 |  |  | 一般／特定 |  | 一般／特定の別 |  | 一般／特定 |  | 一般／特定の別 |  | 一般／特定 |  | 一般／特定の別 |  | 一般／特定
[5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[5 empty] | 主 任 技 術 者 |  |  |  |  | 主 任 技 術 者 |  |  |  | 主 任 技 術 者 |  |  |  | 主 任 技 術 者
[6 empty] | 特定専門工事の該当 |  | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[5 empty] | 専 門 技 術 者 |  |  |  |  | 専 門 技 術 者 |  |  |  | 専 門 技 術 者 |  |  |  | 専 門 技 術 者
[6 empty] | 担当工事内容 |  |  |  |  | 担当工事内容 |  |  |  | 担当工事内容 |  |  |  | 担当工事内容
|  |  |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
[5 empty] | 代 表 者 名 |  |  |  |  | 代 表 者 名 |  |  |  | 代 表 者 名 |  |  |  | 代 表 者 名
[5 empty] | 許 可 番 号 |  |  |  |  | 許 可 番 号 |  |  |  | 許 可 番 号 |  |  |  | 許 可 番 号
[5 empty] | 一般／特定の別 |  |  | 一般／特定 |  | 一般／特定の別 |  | 一般／特定 |  | 一般／特定の別 |  | 一般／特定 |  | 一般／特定の別 |  | 一般／特定
[5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[5 empty] | 主 任 技 術 者 |  |  |  |  | 主 任 技 術 者 |  |  |  | 主 任 技 術 者 |  |  |  | 主 任 技 術 者
[6 empty] | 特定専門工事の該当 |  | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[5 empty] | 専 門 技 術 者 |  |  |  |  | 専 門 技 術 者 |  |  |  | 専 門 技 術 者 |  |  |  | 専 門 技 術 者
[6 empty] | 担当工事内容 |  |  |  |  | 担当工事内容 |  |  |  | 担当工事内容 |  |  |  | 担当工事内容
|  |  |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
[5 empty] | 代 表 者 名 |  |  |  |  | 代 表 者 名 |  |  |  | 代 表 者 名 |  |  |  | 代 表 者 名
[5 empty] | 許 可 番 号 |  |  |  |  | 許 可 番 号 |  |  |  | 許 可 番 号 |  |  |  | 許 可 番 号
[5 empty] | 一般／特定の別 |  |  | 一般／特定 |  | 一般／特定の別 |  | 一般／特定 |  | 一般／特定の別 |  | 一般／特定 |  | 一般／特定の別 |  | 一般／特定
[5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[5 empty] | 主 任 技 術 者 |  |  |  |  | 主 任 技 術 者 |  |  |  | 主 任 技 術 者 |  |  |  | 主 任 技 術 者
[6 empty] | 特定専門工事の該当 |  | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[5 empty] | 専 門 技 術 者 |  |  |  |  | 専 門 技 術 者 |  |  |  | 専 門 技 術 者 |  |  |  | 専 門 技 術 者
[6 empty] | 担当工事内容 |  |  |  |  | 担当工事内容 |  |  |  | 担当工事内容 |  |  |  | 担当工事内容
|  |  |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日

## 作業員名簿
06.01(6)施工体制台帳 様式 5号 | [7 empty] | 作 業 員 名 簿
[8 empty] | （ 年 月 日作成) |  |  |  |  | 元請 確認欄
事業所の名称 ・現場ID | [5 empty] | 本書面に記載した内容は、作業員名簿として安全衛生管理や労働災害発生時の緊急連絡・対応のために元請負業者に提示することについて、記載者本人は同意しています。
所長名 | [12 empty] | 提出日 年 月 日
[10 empty] | 一次会社名 ・事業者ID |  |  | （ 次)会社名 ・事業者ID
番号 | ふりがな |  | 職種 | ※ | 生年月日 |  |  | 健康保険 |  | 建設業退職金 共済制度 | 教 育・資 格・免 許（太枠内のみ任意記入） |  |  | 入場年月日
| 氏名 | [6 empty] | 年金保険
[5 empty] | 年齢 |  |  |  |  | 中小企業退職金 共済制度 | 雇入・職長 特別教育 | 技能講習 | 免 許 | 受入教育 実施年月日
| 技能者ID | [6 empty] | 雇用保険
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
（注)１.※印欄には次の記号を入れる。 | [11 empty] | （注）３．経験年数は現在担当している仕事の経験年数を記入する。
（注）４．各社別に作成するのが原則だが、リース機械等の運転者は一緒でもよい。
| …現場代理人 | …作業主任者（（注）2.) |  |  |  | …女性作業員 |  | …18歳未満の作業員 |  |  |  | （注）５．資格・免許等の写しを添付すること。
（注）６．健康保険欄には、左欄に健康保険の名称（健康保険組合、協会けんぽ、建 設国保、国民健康保険）を記載。上記の保険に加入しておらず、後期高齢者である 等により、国民健康保険の適用除外である場合には、左欄に「適用除外」と記載。
| …主任技術者 | …職 長 |  | …安全衛生責任者 |  |  | …能力向上教育 |  | …危険有害業務・再発防止教育
| …外国人技能実習生 |  | …外国人建設就労者 |  |  |  | …１号特定技能外国人 |  |  |  |  | （注）７．年金保険欄には、左欄に年金保険の名称（厚生年金、国民年金）を記載。 各年金の受給者である場合は、左欄に「受給者」と記載。
（注）２.作業主任者は作業を直接指揮する義務を負うので、同時に施工されている他の現場や、同一現場においても 他の作業個所との作業主任者を兼務することは、法的に認められていないので、複数の選任としなければならない。 | [11 empty] | （注）８．雇用保険欄には右欄に被保険者番号の下４けたを記載。（日雇労働被保険 者の場合には左欄に「日雇保険」と記載）事業主である等により雇用保険の適用除 外である場合には左欄に「適用除外」と記載。
（注）９．建設業退職金共済制度及び中小企業退職金共済制度への加入の有無につい ては、それぞれの欄に「有」又は「無」と記載。
（注）１０．安全衛生に関する教育の内容（例：雇入時教育、職長教育、建設用リフ トの運転の業務に係る特別教育）については「雇入・職長特別教育」欄に記載。
（注）１１．建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格（例：登録○○基幹 技能者、○級○○施工管理技士）を有する場合は、「免許」欄に記載。
（注）１２．記載事項の一部について、別紙を用いて記載しても差し支えない。
現
作
女
主
職
安
能
習
就
１特
未
再

## 工担台帳
06.01（7）
施工体制台帳 様式 4号(工事担当者)
施 工 体 制 台 帳
工事担当技術者台帳
元請会社名 | 会社名 | 会社名 | 会社名 | 会社名
主任技術者名 | 主任技術者名 | 主任技術者名 | 主任技術者名 | 主任技術者名
監理技術者名
生年月日 | 生年月日 | 生年月日 | 生年月日 | 生年月日
| 専任・非専任 | 専任・非専任 | 専任・非専任 | 専任・非専任
【注意事項】 ※ 添付する写真は、 縦 ３㎝ 横 ２.５㎝ 程度の大きさとし、 顔が判別できるものとする。 ※ 番号は、施工体系図の番号とする。 | 会社名 | 会社名 | 会社名 | 会社名
| 主任技術者名 | 主任技術者名 | 主任技術者名 | 主任技術者名
| 生年月日 | 生年月日 | 生年月日 | 生年月日
| 専任・非専任 | 専任・非専任 | 専任・非専任 | 専任・非専任
※ 本様式は、２部作成し、 １部保管し、１部提出する。 ただし、カラーコピーもしくは デジタルカメラ写真を印刷した ものを提出してもよい。 | 会社名 | 会社名 | 会社名 | 会社名
| 主任技術者名 | 主任技術者名 | 主任技術者名 | 主任技術者名
| 生年月日 | 生年月日 | 生年月日 | 生年月日
| 専任・非専任 | 専任・非専任 | 専任・非専任 | 専任・非専任
【写真貼付欄】
【写真貼付欄】
【写真貼付欄】
【写真貼付欄】
【写真貼付欄】
【写真貼付欄】
【写真貼付欄】
【写真貼付欄】
【写真貼付欄】
【写真貼付欄】
【写真貼付欄】
【写真貼付欄】
【写真貼付欄】

## 再下通知
06.01(4)再下請負通知書
[16 empty] | 年 月 日 |  |  |  | 《再下請負関係》再下請負業者及び再下請負契約関係について次のとおり報告いたします。
[20 empty] | 会社名・事業者ID | [13 empty] | 代表者名
建設業法・雇用改善法等に基づく届出書（変更届） | [19 empty] | 住 所 |  | 〒
[20 empty] | 電話番号 | [14 empty] | （℡ － － ）
（再下請負通知書様式） | [19 empty] | 工事名称及び 工 事 内 容
直近上位の 注文者名 | [19 empty] | 工 期 |  |  | 自 | 年 月 日 | [5 empty] | 契 約 日 |  |  |  | 年 月 日
[23 empty] | 至 | 年 月 日
【報告下請負業者】
現場代理人名 | [5 empty] | 殿 | [5 empty] | 〒 | [7 empty] | 建設業の 許 可 |  | 施工に必要な許可業種 | [5 empty] | 許 可 番 号 | [7 empty] | 許可（更新）年月日
（所 長 名） | [8 empty] | 住 所 | [18 empty] | 大臣 特定 |  |  |  |  | 第 号 |  |  | 年 月 日
元請名称 | [13 empty] | TEL | - - | [11 empty] | 工事業 | 知事 一般
[14 empty] | FAX | - - | [12 empty] | 大臣 特定 |  |  |  |  | 第 号 |  |  | 年 月 日
[9 empty] | 会 社 名 | [17 empty] | 工事業 | 知事 一般
代表者名
[20 empty] | ※1健康保険 等の加入 状 況 |  | 保険加入の有無1 |  |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
《自社に関する事項》 | [24 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
工事名称及び 工 事 内 容 | [21 empty] | 事業所整理記号等 |  |  | 営業所の名称2 |  |  | 健康保険3 | [5 empty] | 厚生年金保険4 |  |  | 雇用保険5
工 期 |  |  | 自 | 年 月 日 |  |  |  |  | 注文者との 契 約 日 |  |  |  |  | 年 月 日
|  |  | 至 | 年 月 日 | [15 empty] | 現場代理人名 | [10 empty] | 安全衛生責任者名
建設業の 許 可 |  | 施工に必要な許可業種 | [5 empty] | 許 可 番 号 | [8 empty] | 許可（更新）年月日 |  |  |  | 権 限 及 び 意見申出方法 | [9 empty] | 安全衛生推進者名
[8 empty] | 大臣 特定 |  |  |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
[7 empty] | 工事業 | 知事 一般 | [11 empty] | ※主任技術者名 |  |  |  | 専 任 | [6 empty] | 雇用管理責任者名
[8 empty] | 大臣 特定 |  |  |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日 | [6 empty] | 非専任
[7 empty] | 工事業 | 知事 一般 | [12 empty] | 資 格 内 容 | [9 empty] | ※専門技術者名
※1健康保険 等の加入 状 況 |  | 保険加入の有無1 |  |  | 健康保険 |  |  |  |  | 厚生年金保険 | [6 empty] | 雇用保険 | [14 empty] | 資 格 内 容
[5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 | [6 empty] | 加入 未加入 適用除外
|  | 事業所整理記号等 |  |  | 営業所の名称2 |  |  | 健康保険3 | [5 empty] | 厚生年金保険4 |  |  |  | 雇用保険5 | [13 empty] | 担当工事内容
監 督 員 名 | [9 empty] | 安全衛生責任者名 | [9 empty] | ※3一号特定技能外国人の 従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  | ※3外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  |  |  |  | 有 無 |  |  |  | ※3外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  | 有 無
| 権 限 及 び 意見申出方法 | [8 empty] | 安全衛生推進者名 | [9 empty] | ※1［健康保険等の加入状況の記入要領］
[20 empty] | 1 | 健康保険等の加入状況の保険加入の有無欄は、各保険の適用を受ける営業所について、届出を行っている場合は「加入」を、行っていない場合（適用を受ける営業所が複数あり、そのうち一部について行っていない場合を含む。）は「未加入」を、従業員規模等により各保険の適用が除外される場合は「適用除外」を○で囲むこと。
現場代理人名 | [9 empty] | 雇用管理責任者名
| 権 限 及 び 意見申出方法 | [8 empty] | ※専門技術者名 | [9 empty] | 2 | 営業所の名称欄は、様式左側の営業所の名称欄には元請契約及び下請契約に係る営業所の名称を記載し、様式右側の営業所の名称欄は請負契約に係る営業所の名称を記載すること。
※主任技術者名 |  |  |  | 専 任 | [6 empty] | 資 格 内 容 | [8 empty] | 3 | 健康保険欄は、事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載し、一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。
非専任
| 資 格 内 容 | [9 empty] | 担当工事内容 | [8 empty] | 4 | 厚生年金保険欄は、事業所整理記号及び事業所番号を記載し、一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理番号及び事業所番号を記載すること。
[20 empty] | 5 | 雇用保険欄には、労働保険番号を記載し、継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記載すること。
※3一号特定技能外国人の 従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  | ※3外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  |  |  | ※3外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無 | ＊２～５について
[20 empty] | ・ | 様式左側について、元請契約に係る営業所で下請契約を行う場合は、下請契約欄に「同上」と記載すること。
[20 empty] | ・ | 様式右側の一次下請負人に関する事項について、請負契約に係る営業所以外の営業所で再下請負契約を行う場合は欄を追加すること。
（記入要領） |  | 1 | 再下請負契約がある場合、報告下請負業者は、直近上位の注文者に提出すること。 | [16 empty] | ※2［主任技術者、専門技術者の記入要領］ | [7 empty] | ※3 | ［一号特定技能外国人、外国人建設就労者、外国人技能実習生の従事 の状況の記入要領］
|  | 2 | 再下請負契約がある場合《再下請負関係》欄（当用紙の右部分）に記入するとともに、次の契約書類の写しを提出すること。なお、再下請が複数ある場合は、《再下請負関係》欄をコピーして使用すること。 ①契約書、注文書・請書等 ②下請基本契約書 | [16 empty] | 1 | 主任技術者の配属状況について［専任・非専任］のいずれかを○で囲むこと。
[29 empty] | 1 | 出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人（「一号特定技能外国人」という。）が建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は｢無｣を○で囲む｡
[20 empty] | 2 | 専門技術者には、土木・建築一式工事を施工する場合等で、その工事に含まれる専門工事を施工するために必要な主任技術者を記載すること（一式工事の主任技術者が専門工事の主任技術者としての資格を有する場合は、専門技術者を兼ねることができる。）。 複数の専門工事を施工するために複数の専門技術者を要する場合は、適宜欄を設けて全員を記載すること。
|  | 3 | 一次下請負業者は、二次下請負業者以下の業者から提出された書類とともに下請負業者編成表を作成の上、元請に届け出ること。
|  | 4 | この届出事項に変更があった場合は、直ちに再提出すること。 | [25 empty] | 2 | 同法別表第一の五の表の上欄の在留資格を決定された者であって、国土交通大臣が定めるもの（「外国人建設就労者」という。）が建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は｢無｣を○で囲む｡
[29 empty] | 3 | 同法別表第一の二の表の技能実習の在留資格を決定された者（「外国人技能実習生」という。）が建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は｢無｣を○で囲む｡

## 編成表
06.01(5)下請業者編成表
令和 年 月 日
下請負業者編成表
（一次下請負業者＝作成下請負業者）
|  |  |  | 工事 | 会 社 名
安全衛生責任者
主任技術者
専門技術者
担当工事内容
|  |  |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日
（二次下請負業者） |  |  |  | （二次下請負業者） |  |  | （二次下請負業者）
工事 | 会 社 名 |  |  | 工事 | 会 社 名 |  | 工事 | 会 社 名
| 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
| 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者
| 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者
|  | 担当工事内容 |  |  |  | 担当工事内容 |  |  | 担当工事内容
工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日
（三次下請負業者） |  |  |  | （三次下請負業者） |  |  | （三次下請負業者）
工事 | 会 社 名 |  |  | 工事 | 会 社 名 |  | 工事 | 会 社 名
| 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
| 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者
| 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者
|  | 担当工事内容 |  |  |  | 担当工事内容 |  |  | 担当工事内容
工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日
（四次下請負業者） |  |  |  | （四次下請負業者） |  |  | （四次下請負業者）
工事 | 会 社 名 |  |  | 工事 | 会 社 名 |  | 工事 | 会 社 名
| 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
| 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者
| 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者
|  | 担当工事内容 |  |  |  | 担当工事内容 |  |  | 担当工事内容
工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日～ 年 月 日
（記入要領） |  |  | 1 一次下請負業者は、二次下請負業者以下の業者から提出された「届出書」（様式 5号甲）に基づいて本表を
作成の上、元請に届出ること。
2 この下請負業者編成表でまとめきれない場合には、本様式をコピーするなどして適宜使用すること。

## 購入一覧
|  | 監理者 |  | △△△△課
|  | 主任技術者 | 現場代理人 | 係 | 係長 | 課長補佐 | 課長
主要資材購入先一覧届出書
令和 年 月 日
津 山 市 長 殿
|  |  | 請負者又は現場代理人 |  | 株式会社津山建築営繕
|  |  | 住所（会社名） |  | 津山市山北５２０
|  |  | 氏 名 |  | 営繕 次郎 |  | ㊞
１ 工 事 名 |  |  | 津山市庁舎大規模改修工事
２ 工 事 番 号 |  |  | 3-11111
３ 河川・路線名
４ 工 事 場 所 |  | 津山市 | 山北 |  |  | 地内
５ 請 負 金 額 |  |  | 20000000
令和3年5月1日に請負契約を締結しました上記工事について、下記のとおり資材を次の者から購入しますのでお届けします。
資材名 | 製造者名 | 購入先名 | 単位 | 数量 | 製造者住所 | 購入先住所 | 摘要
（注）県外産資材を県外取扱業者から購入する場合は、資材ごとにその理由を記した別途理由書を添付すること。
次紙
資材名 | 製造者名 | 購入先名 | 単位 | 数量 | 製造者住所 | 購入先住所 | 摘要

## ⑭表紙
10.01
工 事 打 合 簿
発 議 者 |  |  | □ 発注者 ■ 受注者 | 発議年月日 |  | 令和 年 月 日
発議事項 |  |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 ■提出 □報告 □その他（ ）
工 事 名 |  |  | 津山市庁舎大規模改修工事 | 工 期 |  | 自 令和3年5月1日～ 至 令和4年2月28日 | 自 令和年月日 | 自 令和年月日
請負者 |  |  | 株式会社津山建築営繕 | 現場代理人 |  | 営繕 次郎
|  |  |  | 主任技術者 |  | 営繕 三郎
（内容）
次の事項について、提出します。
総合施工計画書
△△△△課
[5 empty] | 係 | 係長 | 課長補佐 | 課長
処 理 ・ 回 答 | 発 注 者 | 上記について □指示 □承諾 □協議 □通知 □受理 します。
□その他（ ）
令和 年 月 日 監督員 ㊞（ｻｲﾝ）
| 受 注 者 | 上記について □了解 □協議 □提出 □報告 □届出 します。
□その他（ ）
（主任技術者）
令和 年 月 日 現場代理人 ㊞（ｻｲﾝ）

## ⑮表紙
10.01
工 事 打 合 簿
発 議 者 |  |  | □ 発注者 ■ 受注者 | 発議年月日 |  | 令和 年 月 日
発議事項 |  |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 ■提出 □報告 □その他（ ）
工 事 名 |  |  | 津山市庁舎大規模改修工事 | 工 期 |  | 自 令和3年5月1日～ 至 令和4年2月28日 | 自 令和年月日 | 自 令和年月日
請負者 |  |  | 株式会社津山建築営繕 | 現場代理人 |  | 営繕 次郎
|  |  |  | 主任技術者 |  | 営繕 三郎
（内容）
次の事項について、提出します。
工種別施工計画書
△△△△課
[5 empty] | 係 | 係長 | 課長補佐 | 課長
処 理 ・ 回 答 | 発 注 者 | 上記について □指示 □承諾 □協議 □通知 □受理 します。
□その他（ ）
令和 年 月 日 監督員 ㊞（ｻｲﾝ）
| 受 注 者 | 上記について □了解 □協議 □提出 □報告 □届出 します。
□その他（ ）
（主任技術者）
令和 年 月 日 現場代理人 ㊞（ｻｲﾝ）

## ⑯表紙
10.01
工 事 打 合 簿
発 議 者 |  |  | □ 発注者 ■ 受注者 | 発議年月日 | 令和 年 月 日
発議事項 |  |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 ■提出 □報告 □その他（ ）
工 事 名 |  |  | 津山市庁舎大規模改修工事 | 工 期 | 自 令和3年5月1日～ 至 令和4年2月28日 | 自 令和年月日 | 自 令和年月日
請負者 |  |  | 株式会社津山建築営繕 | 現場代理人 | 営繕 次郎
|  |  |  | 主任技術者 | 営繕 三郎
（内容）
次の事項について、提出します。
建設廃棄物処理計画書
（添付書類）
建設廃棄物処理委託契約書(写)
産業廃棄物収集運搬業許可証(写)
産業廃棄物処分業許可証(写)・位置図（運搬経路）
△△△△課
係
処 理 ・ 回 答 | 発 注 者 | 上記について □指示 □承諾 □協議 □通知 □受理 します。
□その他（ ）
令和 年 月 日 監督員 ㊞（ｻｲﾝ）
| 受 注 者 | 上記について □了解 □協議 □提出 □報告 □届出 します。
□その他（ ）
（主任技術者）
令和 年 月 日 現場代理人 ㊞（ｻｲﾝ）

## 建廃計画
建 設 廃 棄 物 処 理 計 画 書
令和 年 月 日
| 津山市長 谷口 圭三 殿 |  |  |  | 業者名 | 株式会社津山建築営繕
[5 empty] | 氏名 | 営繕 三郎 | 印
| 津山市庁舎大規模改修工事 |  |  | に発生する廃棄物は，廃棄物の処理及び
清掃に関する法律に基づき下記のとおり処理いたします。
記
廃 棄 物 品 |  |  | 収集･運搬 | 中間処理 |  | 最終処理
1 |  | 住 所
社 名
許可番号
処理方法
2 |  | 住 所
社 名
許可番号
処理方法
3 |  | 住 所
社 名
許可番号
処理方法
4 |  | 住 所
社 名
許可番号
処理方法
5 |  | 住 所
社 名
許可番号
処理方法

## ⑰表紙
10.01
工 事 打 合 簿
発 議 者 |  |  | □ 発注者 ■ 受注者 | 発議年月日 | 令和 年 月 日
発議事項 |  |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 ■提出 □報告 □その他（ ）
工 事 名 |  |  | 津山市庁舎大規模改修工事 | 工 期 | 自 令和3年5月1日～ 至 令和4年2月28日 | 自 令和年月日 | 自 令和年月日
請負者 |  |  | 株式会社津山建築営繕 | 現場代理人 | 営繕 次郎
|  |  |  | 主任技術者 | 営繕 三郎
（内容）
次の事項について、提出します。
石綿使用の有無に係る事前調査書面
△△△△課
係
処 理 ・ 回 答 | 発 注 者 | 上記について □指示 □承諾 □協議 □通知 □受理 します。
□その他（ ）
令和 年 月 日 監督員 ㊞（ｻｲﾝ）
| 受 注 者 | 上記について □了解 □協議 □提出 □報告 □届出 します。
□その他（ ）
（主任技術者）
令和 年 月 日 現場代理人 ㊞（ｻｲﾝ）

## 事前調査書面
（元請業者（受注者）が作成及び発注者に説明する場合） |  |  |  | 年 月 日
石綿使用の有無に係る事前調査書面
①発注者 住所
氏名（法人にあっては名称及びその代表者の氏名）
様
|  | ②元請業者 （受注者） | 住所
氏名
（法人にあっては、名称及びその代表者の氏名）
電話番号
大気汚染防止法第18条の15第１項に基づく石綿使用の有無に関する事前調査結果について下記のとおり説明します。
③解体等工事（建設工事）の場所
（解体等工事（建設工事）の名称）
④解体又は改造・補修着手年月日 |  | 年 月 日 | 延床面積 | m2
⑤解体等工事の種類 |  | 解体 改造・補修 | 階数 | 階建
⑥建築物等の竣工年 |  | 昭和・平成 年
⑦建築物等の概要 |  | □建築物
（ □耐火 □準耐火 □その他（ ））
（ □木造 □ＲＣ造 □Ｓ造 □その他（ ））
□その他工作物
⑧事前調査を行った者及び当該者が 登録規定に基づく講習を受講した 講習実施機関の名称等 |  | 氏名
講習実施機関の名称
（ □一般 □特定 □一戸建て等 □その他（ ））
⑨調査を終了した年月日 |  | 年 月 日
⑩調査の方法 |  | □書面 □目視 □分析 □その他（ ）
⑪ 調査の結果 | ⑫特定建築材料（石綿含有 建築材料）の有無 | □石綿有又は石綿みなし有（詳細は別紙１のとおり）
□石綿無
⑬破壊しないと調査できな い場所であって、解体等 が始まる前に確認できな かった場所
| ⑯建築物等の階、部屋及び 部位ごとの特定建築材料 （石綿含有建築材料）の使 用の有無 | 別紙３のとおり
⑭ 事前調査の掲示 | 設置予定年月日 | 年 月 日
| 設置場所 | 別紙 のとおり
⑮届出の要否 |  | １ 大気汚染防止法第18条の17第１項（第２項）に基づく届出 要・不要
備考 １ 特定建築材料（石綿含有建築材料）が有り、特定粉じん排出等作業（石綿排出等作業）に該当する 場合は別紙１を、測定計画の提出が必要な場合別紙２を添付すること。
２ 工事中に特定建築材料（石綿含有建築材料）を見つけた場合、再度説明すること。
元請業者からこの書面の説明を受けました。
⑯発注者氏名（法人にあっては名称並びに説明を受けた者の職及び氏名）
年 月 日
発注者へこの書面の説明を行いました。
⑰元請業者氏名（法人にあっては名称並びに説明を行った者の職及び氏名）
年 月 日
※ 書面の構成等を改変する場合は、○番号の項目を記載した書面とすることが望ましい。

## 事前調査書面（別紙１）
別紙１
特定粉じん排出等作業
の概要
石綿排出等作業
①特定粉じん排出等作業（石綿 排出等作業）の種類 |  | １ 吹付け石綿、石綿含有保温材、石綿含有耐火被覆材又は石綿含有断熱材に係る作業
(1) 解体作業
(2) 石綿含有建築材料を掻き落とし、切断し、又は破砕すること以外の方法で除去 する解体作業
(3) 石綿含有建築材料の事前除去が著しく困難な解体作業
(4) 改造又は補修の作業
２ 石綿含有成形板等（石綿含有成形板）に係る作業
３ 石綿含有仕上塗材に係る作業
②特定粉じん排出等作業（石綿 排出等作業）の実施の期間 |  | 自 年 月 日
至 年 月 日
③特定粉じん排出等作業（石綿 排出等作業）の対象となる建 築物等の部分における特定建 築材料（石綿含有建築材料） の種類並びにその使用箇所 及び使用面積 |  | １ 吹付け石綿 （ 、 m2）
２ 石綿を含有する保温材 （ 、 m2）
３ 石綿を含有する耐火被覆材 （ 、 m2）
４ 石綿を含有する断熱材 （ 、 m2）
５ 石綿を含有する仕上塗材 （ 、 m2）
６ 石綿を含有する成形板等（成形板） （ 、 m2）
詳細は別紙３ のとおり
④特定粉じん排出等作業（石綿 排出等作業）の方法 |  | 除去 ・囲い込み ・封じ込め ・ その他（ ）
⑤特定粉じん排出等作業の方法 が法第18条の19 各号に掲げ る措置を当該各号に定める方 法により行うものでないとき は、その理由
⑥特定粉じん排出等作業（石綿 排出等作業）の対象となる建 築物等の配置図及び付近の 状況 |  | 別紙 のとおり
⑦特定粉じん排出等作業（石綿 排出等作業）の工程を明示 した特定工事（特定排出等 工事）の工程の概要 |  | 別紙 のとおり
⑧作業の掲示 | 設置予定年月日 | 年 月 日
| 設置場所 | 別紙 のとおり
⑨特定工事（特定排出等工事） の元請業者（施工する者）の 現場責任者の氏名及び連絡 場所
電話番号
⑩下請負人が特定粉じん排出等 作業（石綿排出等作業）を 実施する場合の当該下請負 人の現場責任者の氏名及び 連絡場所
電話番号
※ 書面の構成等を改変する場合は、○番号の項目を記載した書面とすることが望ましい。
備考 １ 解体等工事が特定粉じん排出等作業（石綿排出等作業）に該当する場合に作成すること。
２ 特定粉じん排出等作業（石綿排出等作業）の対象となる建築物等の配置図、付近の状況、特定粉じん排出 等作業（石綿排出等作業）工程を明示した特定工事（特定排出等工事）の工程の概要については、計画して いる作業方法等がわかるものを添付すること（作業工程を示す日程表、図面等）。

## 事前調査書面（別紙２）
別紙２
大気中の石綿の濃度の測定計画
石綿排出等作業の | 測定実施予定年月日 | 年 月 日
開始前 | 測定の場所 | 見取図のとおり
石綿排出等作業の場所 ：
石綿排出等作業の実施期間（実作業日数） ：
年 月 日～ 年 月 日（ 日）
石綿排出等作業の | 石綿排出等作業業の場所
期間中 |  | 年 月 日
| 及び測定実施予定年月日 | 石綿排出等作業の場所 ：
特定粉じん排出等作業の実施期間（実作業日数） ：
年 月 日～ 年 月 日（ 日）
年 月 日
石綿排出等作業の場所 ：
石綿排出等作業の実施期間（実作業日数） ：
年 月 日～ 年 月 日（ 日）
年 月 日
| 測定の場所 | 見取図のとおり
石綿排出等作業の | 測定実施予定年月日 | 年 月 日
完了後 | 測定の場所 | 見取図のとおり
備考１ 「石綿排出等作業の場所」には、当該石綿排出等作業の場所を特定するための一連の記号を付す とともに、見取図には、石綿排出等作業の場所を当該記号を使用して示すこと。
２ 石綿排出等作業の期間中の欄で、測定の対象となる石綿排出等作業の場所が４箇所以上となる ときは、記入欄を増加させること。また、２回以上測定を行わなければならない場合には、測定実施 予定年月日をすべて記入すること。
３ 大気中の石綿の濃度の測定の場所を示す見取図を添付すること。

## 事前調査書面（別紙３）
別紙３ | [9 empty] | 工事名
[10 empty] | 対象となる | 耐火建築物・準耐火建築物・その他建築物・その他の施設
[10 empty] | 建築物の概要 | 延べ床 ㎡（ 階建）
事前調査結果の詳細票（ 枚目/ 枚中）
建築物等が設置された着工年月日 |  | 年 月 日 |  |  | 階 | 部屋名称 |  | （部屋番号 ）
部位 | ① 設計図書（改修時の設計図書も含む）、目視による調査 | [6 empty] | ② 石綿の含有の状況の分析による調査 |  |  |  | ③ 石綿の使用の状況 |  | 資料番号
| 建材名、製品名等 |  | 備 考 | 調査の方法 |  |  | 石綿含有 | サンプリング | 石綿含有 | 石綿の種類 | 備 考 | 特定建材材料（石綿含有建築材料）の種類 | 使用面積
[10 empty] | （含有率） |  | (材料レベル)
|  |  | 改修： | □設計図書等 |  |  | □有 | □有 | □有 | （ ％） |  | （レベル ） | m2
|  |  |  | （根拠資料の種類： |  |  | □無
|  |  |  | ） |  |  | □不明 | □無 | □無
|  |  |  | □目視 |  |  | □みなし
（
）
|  |  | 改修： | □設計図書等 |  |  | □有 | □有 | □有 | （ ％） |  | （レベル ） | m2
|  |  |  | （ |  |  | □無
|  |  |  | ） |  |  | □不明 | □無 | □無
|  |  |  | □目視 |  |  | □みなし
（
）
|  |  | 改修： | □設計図書等 |  |  | □有 | □有 | □有 | （ ％） |  | （レベル ） | m2
|  |  |  | （ |  |  | □無
|  |  |  | ） |  |  | □不明 | □無 | □無
|  |  |  | □目視 |  |  | □みなし
（
）
|  |  | 改修： | □設計図書等 |  |  | □有 | □有 | □有 |  |  | （レベル ） | m2
|  |  |  | （ |  |  | □無
|  |  |  | ） |  |  | □不明 | □無 | □無
|  |  |  | □目視 |  |  | □みなし
（
）
|  |  | 改修： | □設計図書等 |  |  | □有 | □有 | □有 | （ ％） |  | （レベル ） | m2
|  |  |  | （ |  |  | □無
|  |  |  | ） |  |  | □不明 | □無 | □無
|  |  |  | □目視 |  |  | □みなし
（
）
|  |  | 改修： | □設計図書等 |  |  | □有 | □有 | □有 | （ ％） |  | （レベル ） | m2
|  |  |  | （ |  |  | □無
|  |  |  | ） |  |  | □不明 | □無 | □無
|  |  |  | □目視 |  |  | □みなし
（
）
１ 設計図書の該当箇所、目視調査の内容、含有の状況の分析実施の際は採取箇所の図面及び分析結果など、石綿の使用・含有及び使用面積算出の根拠となる資料を添付すること。
２ 設計図書等の根拠資料の種類を括弧内に記載すること。a 石綿含有建材データベース（国土交通省・経済産業省）、b メーカーの証明書・ホームページ、ｃ JATI協会無石綿情報、d その他（具体的に根拠資料を記載）、 e 設計図書等無し
３ 目視による調査についてはその内容を括弧内に記載すること。A 外観、B 商品名の印字、C JIS番号 Dその他（具体的に内容を記載）
４ 備考欄には改修の着工の履歴など当該部位に係るその他情報を記載すること。
５ 別紙３は必要に応じて複写し、階、部屋ごとに作成すること。

## ⑱表紙
10.01
工 事 打 合 簿
発 議 者 |  |  | □ 発注者 ■ 受注者 | 発議年月日 | 令和 年 月 日
発議事項 |  |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 ■提出 □報告 □その他（ ）
工 事 名 |  |  | 津山市庁舎大規模改修工事 | 工 期 | 自 令和3年5月1日～ 至 令和4年2月28日 | 自 令和年月日 | 自 令和年月日
請負者 |  |  | 株式会社津山建築営繕 | 現場代理人 | 営繕 次郎
|  |  |  | 主任技術者 | 営繕 三郎
（内容）
次の事項について、提出します。
|  |  | 設置機器事前確認書（ＰＣＢ） |  |  |  |  | 設置機器事前確認書（ＰＣＢ）
設置機器事前確認書（水銀）
△△△△課
係
処 理 ・ 回 答 | 発 注 者 | 上記について □指示 □承諾 □協議 □通知 □受理 します。
□その他（ ）
令和 年 月 日 監督員 ㊞（ｻｲﾝ）
| 受 注 者 | 上記について □了解 □協議 □提出 □報告 □届出 します。
□その他（ ）
（主任技術者）
令和 年 月 日 現場代理人 ㊞（ｻｲﾝ）
Note on D12: 設置機器事前確認書（PCB） 設置機器事前確認書（水銀）

## ⑲表紙
10.01
工 事 打 合 簿
発 議 者 |  |  | □ 発注者 ■ 受注者 | 発議年月日 | 令和 年 月 日
発議事項 |  |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 ■提出 □報告 □その他（ ）
工 事 名 |  |  | 津山市庁舎大規模改修工事 | 工 期 | 自 令和3年5月1日～ 至 令和4年2月28日 | 自 令和年月日 | 自 令和年月日
請負者 |  |  | 株式会社津山建築営繕 | 現場代理人 | 営繕 次郎
|  |  |  | 主任技術者 | 営繕 三郎
（内容）
次の事項について、提出します。
設置機器事前確認書（フロン）
△△△△課
係
処 理 ・ 回 答 | 発 注 者 | 上記について □指示 □承諾 □協議 □通知 □受理 します。
□その他（ ）
令和 年 月 日 監督員 ㊞（ｻｲﾝ）
| 受 注 者 | 上記について □了解 □協議 □提出 □報告 □届出 します。
□その他（ ）
（主任技術者）
令和 年 月 日 現場代理人 ㊞（ｻｲﾝ）

## ﾌﾛﾝ事前確認（参考）
（特定解体工事発注者用）
設置機器事前確認書
（フロン排出抑制法に規定する第一種特定製品設置に関する確認結果説明書①）
書面の交付年月日 年 月 日
(特定解体工事発注者)
氏名又は名称
住所 |  |  | 〒
(特定解体工事元請業者)
氏名又は名称
[8 empty] | 住所 |  |  | 〒
[8 empty] | 特定解体工事責任者氏名： | [6 empty] | 印
[8 empty] | 電話番号： |  |  |  |  | － | －
「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」第42条の規定により、下記の建築物等に
おける第一種特定製品の設置の有無について確認を行った結果について、下記のとおり説明します。
記
特定解体工事の名称
特定解体工事の場所
第一種特定製品の設置の有無
|  |  |  | □ あり | [7 empty] | □ なし
| 「あり」の場合その種類と台数 | [7 empty] | 「なし」の理由（該当するものに☑印）
| エアコンディショナー |  |  |  |  | 冷蔵機器及び冷凍機器 |  |  |  | ①対象機器の設置は元々なし
②対象機器は廃棄済みである
[5 empty] | 台 |  |  | 台 |  | ③対象機器はフロン回収済みである
④家庭用機器のみである（家電リサイクル法で処理）
特定工事発注者の皆様へ | [9 empty] | ⑤その他（具体的にその理由を明記下さい）
※「あり」の場合は、都道府県知事の登録を受けた第一種フロン類 充填回収業者にフロン類回収を依頼する必要があります。 ※フロン類回収を委託する場合は、別に定める書面（委託確認書） を交付する必要があります。 ※本書の詳細調査を必要とする場合は、第一種フロン類充塡回収 業者・回収関係機関にご相談下さい。 ※表紙の裏側に、設置されている機器の詳細を説明しております。
フロン類を回収せずに放出すると、法律に基づき罰せられます。
（下線の項目は法律・省令で定められた記載項目です。）
様式については「（財）日本冷媒・環境保全機構（JRECO）」のホームページからダウンロードできます。 www.jreco.or.jp
（特定解体工事元請業者控）
設置機器事前確認書
（フロン排出抑制法に規定する第一種特定製品設置に関する確認結果説明書①）
書面の交付年月日 年 月 日
(特定解体工事発注者)
氏名又は名称
住所 |  |  | 〒
(特定解体工事元請業者)
氏名又は名称
[8 empty] | 住所 |  |  | 〒
[8 empty] | 特定解体工事責任者氏名： | [6 empty] | 印
[8 empty] | 電話番号： |  |  |  |  | － | －
「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」第42条の規定により、下記の建築物等に
おける第一種特定製品の設置の有無について確認を行った結果について、下記のとおり説明します。
記
特定解体工事の名称
特定解体工事の場所
第一種特定製品の設置の有無
|  |  |  | □ あり | [7 empty] | □ なし
| 「あり」の場合その種類と台数 | [7 empty] | 「なし」の理由（該当するものに☑印）
| エアコンディショナー |  |  |  |  | 冷蔵機器及び冷凍機器 |  |  |  | ①対象機器の設置は元々なし
②対象機器は廃棄済みである
[5 empty] | 台 |  |  | 台 |  | ③対象機器はフロン回収済みである
④家庭用機器のみである（家電リサイクル法で処理）
特定工事発注者の皆様へ | [9 empty] | ⑤その他（具体的にその理由を明記下さい）
※「あり」の場合は、都道府県知事の登録を受けた第一種フロン類 充填回収業者にフロン類回収を依頼する必要があります。 ※フロン類回収を委託する場合は、別に定める書面（委託確認書） を交付する必要があります。 ※本書の詳細調査を必要とする場合は、第一種フロン類充塡回収 業者・回収関係機関にご相談下さい。 ※表紙の裏側に、設置されている機器の詳細を説明しております。
フロン類を回収せずに放出すると、法律に基づき罰せられます。
（下線の項目は法律・省令で定められた記載項目です。）
様式については「（財）日本冷媒・環境保全機構（JRECO）」のホームページからダウンロードできます。 www.jreco.or.jp

## ⑳表紙
10.01
工 事 打 合 簿
発 議 者 |  |  | ■ 発注者 □ 受注者 | 発議年月日 | 令和 年 月 日
発議事項 |  |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 ■提出 □報告 □その他（ ）
工 事 名 |  |  | 津山市庁舎大規模改修工事 | 工 期 | 自 令和3年5月1日～ 至 令和4年2月28日 | 自 令和年月日 | 自 令和年月日
請負者 |  |  | 株式会社津山建築営繕 | 現場代理人 | 営繕 次郎
|  |  |  | 主任技術者 | 営繕 三郎
（内容）
次の事項について、提出します。
再生資源利用計画書
△△△△課
係
処 理 ・ 回 答 | 発 注 者 | 上記について □指示 □承諾 □協議 □通知 □受理 します。
□その他（ ）
令和 年 月 日 監督員 ㊞（ｻｲﾝ）
| 受 注 者 | 上記について □了解 □協議 □提出 □報告 □届出 します。
□その他（ ）
（主任技術者）
令和 年 月 日 現場代理人 ㊞（ｻｲﾝ）

## 材料承諾
|  |  |  | 課 名 | 係 | 係長 | 課長補佐 | 課長
△△△△課
令和 年 月 日
使 用 材 料 承 諾 願
津山市長 谷口圭三 殿 |  |  |  | 工事請負者 | 株式会社津山建築営繕
津山市山北５２０
|  |  |  | 現場代理人 | 営繕 次郎 |  |  | 印
工事名 | 津山市庁舎大規模改修工事
|  | 自 令和3年5月1日 |  |  | 下記の通り承諾する。
| 工 期 |  |  |  |  | 令和 年 月 日
至 令和4年2月28日
| 請負金額 | 20000000 |  |  | 津山市長 | 印
使 用 材 料 名 |  |  | 製 造 会 社 又 は 商 標 |  |  | 備 考
主幹
課長

## ㉑表紙
10.01
工 事 打 合 簿
発 議 者 |  |  | □ 発注者 ■ 受注者 | 発議年月日 | 令和 年 月 日
発議事項 |  |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 ■提出 □報告 □その他（ ）
工 事 名 |  |  | 津山市庁舎大規模改修工事 | 工 期 | 自 令和3年5月1日～ 至 令和4年2月28日 | 自 令和年月日 | 自 令和年月日
請負者 |  |  | 株式会社津山建築営繕 | 現場代理人 | 営繕 次郎
|  |  |  | 主任技術者 | 営繕 三郎
（内容）
次の事項について、提出します。
資材検収簿
△△△△課
係
処 理 ・ 回 答 | 発 注 者 | 上記について □指示 □承諾 □協議 □通知 □受理 します。
□その他（ ）
令和 年 月 日 監督員 ㊞（ｻｲﾝ）
| 受 注 者 | 上記について □了解 □協議 □提出 □報告 □届出 します。
□その他（ ）
（主任技術者）
令和 年 月 日 現場代理人 ㊞（ｻｲﾝ）

## 資材検収簿
令和 年 月 日
資材検収簿
津山市庁舎大規模改修工事
下記材料を現場に搬入し、設計図に定められた条件に適合していることを確認したので報告します。
なお、この報告書をもって材料検査を実施願います。
搬入 年月日 | 材 料 種 別 | 品質･規格(形状寸法) | 単位 | 搬入数量 | 検 査 欄
[5 empty] | 検査方法 | 検査 年月日 | 検査印
□立会 □書類
□立会 □書類
□立会 □書類
□立会 □書類
□立会 □書類
□立会 □書類
□立会 □書類
□立会 □書類
□立会 □書類
□立会 □書類
□立会 □書類
□立会 □書類
□立会 □書類
□立会 □書類
□立会 □書類
□立会 □書類
□立会 □書類
□立会 □書類
□立会 □書類
[5 empty] | 現場 | 主任（監理）
[5 empty] | 代理人 | 技術者

## ㉓表紙
10.01
工 事 打 合 簿
発 議 者 |  |  | □ 発注者 ■ 受注者 |  | 発議年月日 |  | 令和 年 月 日
発議事項 |  |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 ■提出 □報告 □その他（ ）
工 事 名 |  |  | 津山市庁舎大規模改修工事 |  | 工 期 |  | 自 令和3年5月1日～ 至 令和4年2月28日
請負者 |  |  | 株式会社津山建築営繕 |  | 現場代理人 |  | 営繕 次郎
[5 empty] | 主任技術者 |  | 営繕 三郎
（内容）
次の事項について、提出します。
|  |  | 進捗状況報告書 | 令和 | 年 | 月分
△△△△課
[6 empty] | 係 | 係長 | 課長補佐 | 課長
処 理 ・ 回 答 | 発 注 者 | 上記について □指示 □承諾 □協議 □通知 □受理 します。
□その他（ ）
令和 年 月 日 監督員 ㊞（ｻｲﾝ）
| 受 注 者 | 上記について □了解 □協議 □提出 □報告 □届出 します。
□その他（ ）
（主任技術者）
令和 年 月 日 現場代理人 ㊞（ｻｲﾝ）

## 進捗状況
令和 年 月 日
工 事 進 捗 状 況 報 告 書
[5 empty] | 工事請負者 |  | 株式会社津山建築営繕
[5 empty] | 現場代理人 |  | 営繕 次郎 |  |  | 印
工事名称 | 津山市庁舎大規模改修工事
工事場所 | 津山市 | 山北 |  | 地内
工期 | 自 令和 3年 5月 1日 ～ 至 令和4年 2月 28日
構造規模
報告期間 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日現在
進捗状況 | 100
50
0
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
工事写真

## 工事打合簿
|  |  |  | 監理者 |  | △△△△課
|  |  |  | 主任技術者 | 現場代理人 | 係 | 係長 | 課長補佐 | 課長
10.01
工 事 打 合 簿
発 議 者 |  |  | □ 発注者 ■ 受注者 |  | 発議年月日 |  | 令和 年 月 日
発議事項 |  |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 □提出 □報告 □その他（ ）
工 事 名 |  |  | 津山市庁舎大規模改修工事
（内容）
処 理 ・ 回 答 | 発 注 者 | 上記について □指示 □承諾 □協議 □通知 □受理 します。
□その他（ ）
令和 年 月 日 監督員 ㊞（ｻｲﾝ）
| 受 注 者 | 上記について □了解 □協議 □提出 □報告 □届出 します。
□その他（ ）
（主任技術者）
令和 年 月 日 現場代理人 ㊞（ｻｲﾝ）

## 議事録
作成日 年 月 日
△△△△課
|  |  |  | 係 | 係長 | 課長補佐 | 課長
議事録 ： 連絡簿
|  |  |  | 請負者 |  | 監理者
| 件 名 | 津山市庁舎大規模改修工事
| 日 時 | 令和 年 月 日 | 場所
出席者 | 請負者 |  |  |  |  | 配 布 先
[5 empty] | 請負者 |  | 枚
| 監理者 |  |  |  | 監理者 |  | 枚
| 津山市 |  |  |  | 津山市 |  | 枚
質疑内容 |  |  | 回答
1 | 前回議事録の確認 | 別紙のとおり
2 | 工事状況及び工程の説明 | 別紙のとおり
（月間・週間）
3 | 今回の議事
1)
2)
3)
4 | 指示及び連絡事項
5 | その他
6 | 次回定例会議の確認 | 令和 年 月 日（月） AM10:00～

## ㉖表紙
10.01
工 事 打 合 簿
発 議 者 |  |  | □ 発注者 ■ 受注者 | 発議年月日 | 令和 年 月 日
発議事項 |  |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 ■提出 □報告 □その他（ ）
工 事 名 |  |  | 津山市庁舎大規模改修工事 | 工 期 | 自 令和3年5月1日～ 至 令和4年2月28日 | 自 令和年月日 | 自 令和年月日
請負者 |  |  | 株式会社津山建築営繕 | 現場代理人 | 営繕 次郎
|  |  |  | 主任技術者 | 営繕 三郎
（内容）
次の事項について、提出します。
|  |  | 施工図 |  |  |  |  | 施工図
製作図
原寸図
△△△△課
[6 empty] | 係 | 係長
処 理 ・ 回 答 | 発 注 者 | 上記について □指示 □承諾 □協議 □通知 □受理 します。
□その他（ ）
令和 年 月 日 監督員 ㊞（ｻｲﾝ）
| 受 注 者 | 上記について □了解 □協議 □提出 □報告 □届出 します。
□その他（ ）
（主任技術者）
令和 年 月 日 現場代理人 ㊞（ｻｲﾝ）
Note on D12: 施工図 製作図 原寸図

## ㉗表紙
10.01
工 事 打 合 簿
発 議 者 |  |  | □ 発注者 ■ 受注者 |  | 発議年月日 | 令和 年 月 日
発議事項 |  |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 ■提出 □報告 □その他（ ）
工 事 名 |  |  | 津山市庁舎大規模改修工事 |  | 工 期 | 自 令和3年5月1日～ 至 令和4年2月28日 | 自 令和年月日 | 自 令和年月日
請負者 |  |  | 株式会社津山建築営繕 |  | 現場代理人 | 営繕 次郎
[5 empty] | 主任技術者 | 営繕 三郎
（内容）
次の事項について、提出します。
試験報告書
鉄筋引張試験
△△△△課
係
処 理 ・ 回 答 | 発 注 者 | 上記について □指示 □承諾 □協議 □通知 □受理 します。
□その他（ ）
令和 年 月 日 監督員 ㊞（ｻｲﾝ）
| 受 注 者 | 上記について □了解 □協議 □提出 □報告 □届出 します。
□その他（ ）
（主任技術者）
令和 年 月 日 現場代理人 ㊞（ｻｲﾝ）
地耐力試験
杭打ち試験
鉄筋引張試験
鉄筋曲げ試験
鉄筋圧接試験
超音波探傷試験試験
鉄筋規格証明書
鉄骨規格証明書
コンクリート配合設計書
コンクリートスランプ試験
コンクリート圧縮破壊試験
鉄骨溶接部非破壊検査
木材含水検査
木材原寸検査
骨材塩分、泥分含有量試験
防水水張り試験
ＶＯＣ測定試験
六価クロム溶出試験
接地抵抗測定試験成績表
絶縁抵抗測定試験成績表
絶縁耐力試験成績表
コンセント極性試験成績表
電圧試験成績表
動作試験
照度分布成績表
総合動作試験成績表
継電器試験成績表
ループ試験成績表
耐圧・機密試験成績表
保護装置試験成績表
調速機試験成績表
騒音測定試験成績表
負荷試験成績表
振動測定試験成績表
耐電圧試験
ＬＡＮ試験成績表
給水配管試験結果報告書
給湯配管試験結果報告書
排水配管試験結果報告書（通水試験）
通気配管試験結果報告書（通水試験）
排水配管試験結果報告書（満水・煙試験）
通気配管試験結果報告書（満水・煙試験）
消化配管試験結果報告書
冷温水配管試験結果報告書
冷却水配管試験結果報告書
蒸気配管試験結果報告書
油配管試験結果報告書
冷媒配管試験結果報告書
都市ガス配管試験結果報告書
液化石油ガス配管試験結果報告書
機械運転試験報告書
←入力
Note on D13: 下記リスト 参照

## （次紙）試験報告
令和 年 月 日
|  | 鉄筋引張試験 |  |  |  |  | 試 験 報 告 書
津山市長 |  | 谷口 圭三 殿
|  | 請負者 | 住所 | 津山市山北５２０
|  |  | 氏名 | 株式会社津山建築営繕
|  | 施工者 | 住所
氏名
|  | 試験者 | 住所
氏名
|  |  | 資格 | （ |  | ）
| 下記工事に伴う |  |  |  |  | 試験の結果、別紙試験結果報告書及び
写真を添付のうえ、報告します。
記
| １．工事場所 |  |  | 津山市 | 山北 | 地内
| ２．工事名称 |  |  | 津山市庁舎大規模改修工事 |  |  |  | 工事

## ㉘表紙
10.01
工 事 打 合 簿
発 議 者 |  |  | ■ 発注者 □ 受注者 | 発議年月日 |  | 令和 年 月 日
発議事項 |  |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 ■提出 □報告 □その他（ ）
工 事 名 |  |  | 津山市庁舎大規模改修工事 | 工 期 |  | 自 令和3年5月1日～ 至 令和4年2月28日 | 自 令和年月日 | 自 令和年月日
請負者 |  |  | 株式会社津山建築営繕 | 現場代理人 |  | 営繕 次郎
|  |  |  | 主任技術者 |  | 営繕 三郎
（内容）
次の事項について、提出します。
検査願い
△△△△課
[5 empty] | 係 | 係長 | 課長補佐 | 課長
処 理 ・ 回 答 | 発 注 者 | 上記について □指示 □承諾 □協議 □通知 □受理 します。
□その他（ ）
令和 年 月 日 監督員 ㊞（ｻｲﾝ）
| 受 注 者 | 上記について □了解 □協議 □提出 □報告 □届出 します。
□その他（ ）
（主任技術者）
令和 年 月 日 現場代理人 ㊞（ｻｲﾝ）

## ㉘（次紙）検査願
令和 年 月 日
検 査 願 い
津山市長 |  | 谷口 圭三 殿
[5 empty] | 請負人 | 株式会社津山建築営繕 印
[5 empty] | 主任技術者 | 営繕 三郎 印
表題の件、下記により検査願います。
記
| １．工事名称 |  | 津山市庁舎大規模改修工事
| ２．工事場所 |  | 津山市 | 山北 | 地内
３．検査場所
４．検査日時
５．検査内容

## ㉙表紙
10.01
工 事 打 合 簿
発 議 者 |  |  | □ 発注者 ■ 受注者 | 発議年月日 |  | 令和 年 月 日
発議事項 |  |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 ■提出 □報告 □その他（ ）
工 事 名 |  |  | 津山市庁舎大規模改修工事 | 工 期 |  | 自 令和3年5月1日～ 至 令和4年2月28日 | 自 令和年月日 | 自 令和年月日
請負者 |  |  | 株式会社津山建築営繕 | 現場代理人 |  | 営繕 次郎
|  |  |  | 主任技術者 |  | 営繕 三郎
（内容）
次の事項について、提出します。
検査・段階確認書
△△△△課
[5 empty] | 係 | 係長 | 課長補佐 | 課長
処 理 ・ 回 答 | 発 注 者 | 上記について □指示 □承諾 □協議 □通知 □受理 します。
□その他（ ）
令和 年 月 日 監督員 ㊞（ｻｲﾝ）
| 受 注 者 | 上記について □了解 □協議 □提出 □報告 □届出 します。
□その他（ ）
（主任技術者）
令和 年 月 日 現場代理人 ㊞（ｻｲﾝ）

## 段階確認書
検査・段階確認書（監督日誌に綴る）
令和 年 月 日
設計図書に基づき、下記のとおり施工段階の希望時期を報告します。
契約番号： |  |  | 請負業者名： | 株式会社津山建築営繕
工 事 名： |  | 津山市庁舎大規模改修工事 | 現場代理人： | 営繕 三郎 | ㊞
種 別： |  |  | 細 別：
| 請 負 人 記 入 欄 |  |  | 確 認 者 記 入 欄
| 検査･段階確認項目 | 検査・確認希望時期 | 備 考 | 検査・確認希望時期 | 備 考
|  | 平成 年 月 日 |  | 平成 年 月 日
|  | AM/PM ： |  | AM/PM ：
確 認 書
令和 年 月 日
上記種別について、検査・段階確認を実施し確認した。
確認者職氏名： ㊞
資料添付欄
Note on A26: 別紙で資料を添付する場合は、その資料名等を記載すること。
Note on B15: 測点、工種及び数量等を具体的に記載のこと。

## ㉚表紙
10.01
工 事 打 合 簿
発 議 者 |  |  | □ 発注者 ■ 受注者 | 発議年月日 |  | 令和 年 月 日
発議事項 |  |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 ■提出 □報告 □その他（ ）
工 事 名 |  |  | 津山市庁舎大規模改修工事 | 工 期 |  | 自 令和3年5月1日～ 至 令和4年2月28日 | 自 令和年月日 | 自 令和年月日
請負者 |  |  | 株式会社津山建築営繕 | 現場代理人 |  | 営繕 次郎
|  |  |  | 主任技術者 |  | 営繕 三郎
（内容）
次の事項について、提出します。
部分竣工検査願い
検査段階・部分確認書
△△△△課
[5 empty] | 係 | 係長 | 課長補佐 | 課長
処 理 ・ 回 答 | 発 注 者 | 上記について □指示 □承諾 □協議 □通知 □受理 します。
□その他（ ）
令和 年 月 日 監督員 ㊞（ｻｲﾝ）
| 受 注 者 | 上記について □了解 □協議 □提出 □報告 □届出 します。
□その他（ ）
（主任技術者）
令和 年 月 日 現場代理人 ㊞（ｻｲﾝ）

## ㉚（次紙）検査願
令和 年 月 日
|  | 部 分 竣 工 |  |  |  | 検 査 願 い
津山市長 |  | 谷口 圭三 殿
[5 empty] | 請負人 | 株式会社津山建築営繕 印
[5 empty] | 現場代理人 | 営繕 次郎 印
表題の件、下記により検査願います。
記
| １．工事名称 |  | 津山市庁舎大規模改修工事
| ２．工事場所 |  | 津山市 | 山北 | 地内
３．検査場所
| ４．検査日時 |  | 令和○年○月○日(○）
５．検査内容
Note on D19: 部分検査部屋名具体的に記載のこと
Note on D23: 部分検査内容具体的に記載のこと

## 部分確認書
検査・部分確認書（監督日誌に綴る）
令和 年 月 日
設計図書に基づき、下記のとおり施工段階の希望時期を報告します。
契約番号： |  |  | 請負業者名： | 株式会社津山建築営繕
工 事 名： |  | 津山市庁舎大規模改修工事 | 現場代理人： | 営繕 次郎 | ㊞
種 別： |  |  | 細 別：
| 請 負 人 記 入 欄 |  |  | 確 認 者 記 入 欄
| 検査･段階確認項目 | 検査・確認希望時期 | 備 考 | 検査・確認希望時期 | 備 考
|  | 平成 年 月 日 |  | 平成 年 月 日
|  | AM/PM ： |  | AM/PM ：
確 認 書
令和 年 月 日
上記種別について、検査・段階確認を実施し確認した。
確認者職氏名： ㊞
資料添付欄
Note on B26: 別紙で資料を添付する場合は、その資料名等を記載すること。
Note on C15: 測点、工種及び数量等を具体的に記載のこと。

## 部分使用承諾書
令和 年 月 日
部 分 使 用 承 諾 書
津山市長 |  | 谷口 圭三 殿
[6 empty] | 請負人 | 株式会社津山建築営繕 印
[6 empty] | 現場代理人 | 営繕 次郎 印
令和3年5月1日付けで契約を締結しました下記工事の一部完了部分について,部分使用 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 令和年令和月年日付けで契約を締結しました下記工事の一部完了部分について,部分使用 | 令和工事着手日年3月5日付けで契約を締結しました下記工事の一部完了部分について,部分使用 | 令和令和年年月月日付けで契約を締結しました下記工事の一部完了部分について,部分使用
することを承諾します。
記
| 工 事 名 称 |  |  |  | 津山市庁舎大規模改修工事
| 工 事 場 所 |  |  |  | 津山市 | 山北 | 地内
検 査 場 所
検 査 日 時
検 査 内 容

## ㉛表紙
工 事 (完 成) 写 真 帳
工 事 名 | 津山市庁舎大規模改修工事
工事場所 | 津山市 | 山北 | 地内
工 期 | 着工 | 自 令和 3年 5月 1日
| 完成 | 至 令和 4年 2月 28日
工事施工者 | 株式会社津山建築営繕

## ㉜表紙
工 事 (施工中) 写 真 帳
工 事 名 | 津山市庁舎大規模改修工事
工事場所 | 津山市 | 山北 | 地内
工 期 | 着工 | 自 令和 3年 5月 1日
| 完成 | 至 令和 4年 2月 28日
工事施工者 | 株式会社津山建築営繕

## ㉝表紙
工 事 (着工前) 写 真 帳
工 事 名 | 津山市庁舎大規模改修工事
工事場所 | 津山市 | 山北 | 地内
工 期 | 着工 | 自 令和 3年 5月 1日
| 完成 | 至 令和 4年 2月 28日
工事施工者 | 株式会社津山建築営繕

## ㉞表紙
10.01
工 事 打 合 簿（監督日誌に綴る）
発 議 者 |  |  | □ 発注者 ■ 受注者 | 発議年月日 | 令和 年 月 日
発議事項 |  |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 ■提出 □報告 □その他（ ）
工 事 名 |  |  | 津山市庁舎大規模改修工事 | 工 期 | 自 令和3年5月1日～ 至 令和4年2月28日 | 自 令和年月日 | 自 令和年月日
請負者 |  |  | 株式会社津山建築営繕 | 現場代理人 | 営繕 次郎
|  |  |  | 主任技術者 | 営繕 三郎
（内容）
次の事項について、提出します。
マニフェスト集計表
△△△△課
係
処 理 ・ 回 答 | 発 注 者 | 上記について □指示 □承諾 □協議 □通知 □受理 します。
□その他（ ）
令和 年 月 日 監督員 ㊞（ｻｲﾝ）
| 受 注 者 | 上記について □了解 □協議 □提出 □報告 □届出 します。
□その他（ ）
（主任技術者）
令和 年 月 日 現場代理人 ㊞（ｻｲﾝ）

## ㉟表紙
10.01
工 事 打 合 簿（監督日誌に綴る）
発 議 者 |  |  | □ 発注者 ■ 受注者 | 発議年月日 | 令和 年 月 日
発議事項 |  |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 ■提出 □報告 □その他（ ）
工 事 名 |  |  | 津山市庁舎大規模改修工事 | 工 期 | 自 令和3年5月1日～ 至 令和4年2月28日 | 自 令和年月日 | 自 令和年月日
請負者 |  |  | 株式会社津山建築営繕 | 現場代理人 | 営繕 次郎
|  |  |  | 主任技術者 | 営繕 三郎
（内容）
次の事項について、提出します。
再資源化等報告書
△△△△課
係
処 理 ・ 回 答 | 発 注 者 | 上記について □指示 □承諾 □協議 □通知 □受理 します。
□その他（ ）
令和 年 月 日 監督員 ㊞（ｻｲﾝ）
| 受 注 者 | 上記について □了解 □協議 □提出 □報告 □届出 します。
□その他（ ）
（主任技術者）
令和 年 月 日 現場代理人 ㊞（ｻｲﾝ）

## 再資報告
特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したことを報告します。
再生資源化等報告書
令和年月日
発注者
津山市長 谷口 圭三 |  |  |  | 様
|  | 氏名 | 株式会社津山建築営繕 |  | 代表取締役 津山 太郎 | 印
|  | (郵便番号) － |  |  | 電話番号 － －
|  | 住所 | 津山市山北５２０
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１８条第１項の規定により、下記のとおり
特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したことを報告します。
記
１． 工事名称 |  | 津山市庁舎大規模改修工事
２． 工事の場所 |  | 津山市 | 山北 | 地内
３． 再資源等が完了した年月日
４． 再資源化等をした施設の名称及び所在地
(書ききれない場合は別紙に記載)
特定建設資材 廃棄物の種類 |  | 施設の名称 |  |  | 所在地
５． 特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用 円(税込み)
(参考資料を添付する場合の添付資料) ※ 資源有効利用促進に定められた一定規模以上の工事の場合など
□ 再生資源利用実施書(必要事項を記載したもの)
□ 再生資源利用促進実施書(必要事項を記載したもの)

## ㊱表紙
10.01
工 事 打 合 簿（監督日誌に綴る）
発 議 者 |  |  | ■ 発注者 □ 受注者 | 発議年月日 | 令和 年 月 日
発議事項 |  |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 ■提出 □報告 □その他（ ）
工 事 名 |  |  | 津山市庁舎大規模改修工事 | 工 期 | 自 令和3年5月1日～ 至 令和4年2月28日 | 自 令和年月日 | 自 令和年月日
請負者 |  |  | 株式会社津山建築営繕 | 現場代理人 | 営繕 次郎
|  |  |  | 主任技術者 | 営繕 三郎
（内容）
次の事項について、提出します。
再生資源利用（促進）実施書
△△△△課
係
処 理 ・ 回 答 | 発 注 者 | 上記について □指示 □承諾 □協議 □通知 □受理 します。
□その他（ ）
令和 年 月 日 監督員 ㊞（ｻｲﾝ）
| 受 注 者 | 上記について □了解 □協議 □提出 □報告 □届出 します。
□その他（ ）
（主任技術者）
令和 年 月 日 現場代理人 ㊞（ｻｲﾝ）

## ㊲表紙
10.01
工 事 打 合 簿（監督日誌に綴る）
発 議 者 |  |  | ■ 発注者 □ 受注者 | 発議年月日 | 令和 年 月 日
発議事項 |  |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 ■提出 □報告 □その他（ ）
工 事 名 |  |  | 津山市庁舎大規模改修工事 | 工 期 | 自 令和3年5月1日～ 至 令和4年2月28日 | 自 令和年月日 | 自 令和年月日
請負者 |  |  | 株式会社津山建築営繕 | 現場代理人 | 営繕 次郎
|  |  |  | 主任技術者 | 営繕 三郎
（内容）
次の事項について、提出します。
交通警備員実績報告書
△△△△課
係
処 理 ・ 回 答 | 発 注 者 | 上記について □指示 □承諾 □協議 □通知 □受理 します。
□その他（ ）
令和 年 月 日 監督員 ㊞（ｻｲﾝ）
| 受 注 者 | 上記について □了解 □協議 □提出 □報告 □届出 します。
□その他（ ）
（主任技術者）
令和 年 月 日 現場代理人 ㊞（ｻｲﾝ）

## ㊳表紙
10.01
工 事 打 合 簿（監督日誌に綴る）
発 議 者 |  |  | ■ 発注者 □ 受注者 | 発議年月日 | 令和 年 月 日
発議事項 |  |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 ■提出 □報告 □その他（ ）
工 事 名 |  |  | 津山市庁舎大規模改修工事 | 工 期 | 自 令和3年5月1日～ 至 令和4年2月28日 | 自 令和年月日 | 自 令和年月日
請負者 |  |  | 株式会社津山建築営繕 | 現場代理人 | 営繕 次郎
|  |  |  | 主任技術者 | 営繕 三郎
（内容）
次の事項について、提出します。
△△△△課
係
処 理 ・ 回 答 | 発 注 者 | 上記について □指示 □承諾 □協議 □通知 □受理 します。
□その他（ ）
令和 年 月 日 監督員 ㊞（ｻｲﾝ）
| 受 注 者 | 上記について □了解 □協議 □提出 □報告 □届出 します。
□その他（ ）
（主任技術者）
令和 年 月 日 現場代理人 ㊞（ｻｲﾝ）
Note on D12: 建築関係 消防関係 道路使用・占用 水道局 下水道課 その他

## 撮影対照表(建築工事編)
撮影対象表（建築工事編）
工事種目又は分類 | 材料及び施工状況等 | 材料及び施工状況等の詳細 | 撮影時期
一般共通事項 | 工事現場管理 | 工事関係表示標識等掲示状況 | 着工前・施工中
|  | 養生（既存施設部分、工事目的物の施工済部分） | 施工中
| 発生材 | 集積状況 | 搬出前
|  | 搬出状況（搬出業者名がわかるもの） | 搬出時
|  | 廃棄状況（廃棄先） | 廃棄時
| 材料 | 搬入材料の保管状況 | 施工中
| 施工 | 施工の検査 | 検査中
| 着工前の敷地 | 敷地の状況 | 着工前
|  | 近隣建物の状況 | 着工前
| 障害物 | 障害物の形状寸法等 | 発見後
|  | 障害物の処理状況 | 処理後
仮設工事 | 敷地境界 | 敷地境界標識，境界線の状況、立会状況 | 着工前
| 縄張り | 縄張り状況（検査、全景） | 検査中
| ベンチマーク | ベンチマーク検査の状況 | 検査中
|  | ベンチマーク養生の状況 | 検査中
| 遣り方 | 遣り方検査の状況 | 検査中
| 指定仮設等 | 指定仮設の状況、足場等の状況 | 完了時
土工事 | 根切り | 根切りの寸法・形状等の計測状況 | 計測時
| 根切り底 | 支持地盤の土質状況、レベル、床付け状況 | 確認時
| 排水 | 排水設備の状況 | 施工中
| 埋戻し及び盛土 | 締固めの状況（段階的な埋め戻しがわかるもの） | 施工中
|  | 全体の状況 | 施工中
| 建設発生土 | 集積・積込・搬出状況・処理状況（処分先） | 施工中
| 山留め | 材料 | 搬入時
|  | 山留め設置状況 | 施工中
|  | 山留め部材の寸法 | 完了時
|  | 山留め撤去状況 | 撤去後
地業工事 | 既製コンクリート杭地業 | 材料（杭の表示マーク、セメント） | 搬入時
|  | 試験杭の立会い状況（試験掘削立会状況） | 施工中
|  | 杭の心出しの状況 | 確認時
|  | 施工機械、アースオーガーヘッド | 設置時
|  | アースオーガーの水平位置、垂直度の確認状況 | 確認時
|  | 支持地盤の確認（アースオーガー駆動用電動機の電流値、根入れ深さ等） | 確認時
|  | 試験堀又は試験杭の掘削土質の確認（柱状図の土質との対比、土質調査資料との照合） | 確認時
|  | 貫入量測定状況 | 測定時
|  | 杭周固定液の調合・計量（セメント、水、比重） | 施工中
|  | 杭周固定液の注入状況 | 施工中
|  | 杭周固定液の試験体の作成状況 | 試験中
|  | 根固め液の調合・計量（セメント、水、比重） | 施工中
|  | 根固め液の注入状況 | 施工中
|  | 根固め液の試験体の作成状況 | 試験中
|  | 杭建込み時の水平位置、鉛直度の確認状況 | 確認時
|  | 継手の施工状況 | 施工中
|  | 杭頭の処理状況 | 施工中
|  | 杭頭補強筋 | 施工中
|  | 産業廃棄物処理状況 | 処理時
| 鋼杭地業 | 材料（杭の表示マーク、セメント） | 搬入時
|  | 試験杭の立会い状況（試験掘削立会状況） | 施工中
|  | 杭の心出しの状況 | 確認時
|  | 施工機械、アースオーガーヘッド | 設置時
|  | アースオーガーの水平位置、垂直度の確認状況 | 確認時
|  | 支持地盤の確認（アースオーガー駆動用電動機の電流値、根入れ深さ等） | 確認時
|  | 試験杭の掘削土質の確認（柱状図の土質との対比、土質調査資料との照合） | 確認時
|  | 貫入量測定状況 | 測定時
|  | 杭周固定液の調合・計量（セメント、水、比重） | 施工中
|  | 杭周固定液の注入状況 | 施工中
|  | 杭周固定液の試験体の作成状況 | 試験中
|  | 根固め液の調合・計量（セメント、水、比重） | 施工中
|  | 根固め液の注入状況 | 施工中
|  | 根固め液の試験体の作成状況 | 試験中
|  | 杭建込み時の水平位置、鉛直度の確認状況 | 確認時
|  | 継手の施工状況 | 施工中
|  | 杭頭の処理状況 | 施工中
|  | 杭頭補強筋 | 施工中
|  | 産業廃棄物処理状況 | 処理時
| 場所打ちコンクリート杭地業 | 材料（鉄筋、セメント） | 搬入時
|  | 試験杭の立会い状況（試験掘削立会状況） | 施工中
|  | 杭の心出しの状況 | 確認時
|  | 施工機械、掘削機（バケット、ビット、ハンマーグラブ等） | 設置時
|  | 掘削機の水平位置、垂直度の確認状況 | 確認時
|  | 支持層の確認（柱状図の土質との対比、土質調査資料との照合） | 確認時
地業工事 | 場所打ちコンクリート杭地業 | 試験杭の掘削土質の確認（柱状図の土質との対比、土質調査資料との照合） | 確認時
|  | 鉄筋かご、リング、スペーサの形状・寸法 | 測定時
|  | 鉄筋の組立て状況 | 施工中
|  | 掘削及び建入れの施工状況（施工機器、ケーシング等） | 施工中
|  | スライム処理の施工状況 | 施工中
|  | 掘削深度の測定状況 | 測定時
|  | 鉄筋かご建込み時の水平位置、鉛直殿確認状況 | 確認時
|  | コンクリート試験、品質管理、打設状況（余盛り等） | 施工中
|  | 杭頭補強筋 | 施工中
|  | 産業廃棄物処理状況 | 処理時
|  | 杭頭の処理状況 | 施工中
|  | 産業廃棄物処理状況 | 処理時
| 砂利地業 | 締固め前後の施工状況（締固め用具，高さ等） | 施工中
| 捨てコンクリート地業 | 形状・寸法（大きさ，深さの確認のできるもの） | 確認時
| 床下防湿層 | 梁際ののみ込み，重ね合せ寸法 | 施工中
| 杭の載荷試験 | 荷重確認状況（試験杭、試験） | 試験中
| 地盤の載荷試験 | 荷重確認状況（試験地盤、試験） | 試験中
鉄筋工事 | 材料 | 鉄筋のラベル，ロールマーク | 搬入時
|  | 加工場等での集積保管状況 | 保管中
|  | 機械式継手、溶接継手 | 搬入時
| 加工・組立て | 配筋（補強筋を含む、寸法・本数）の計測状況 | 計測時
|  | 配筋検査状況 | 検査中
| 養生 | 配筋の養生状況 | 施工中
| ガス圧接 | 圧接端面の状況 | 施工前
|  | 圧接状況 | 施工中
|  | 外観試験状況 | 試験中
|  | 抜取り試験状況 | 試験中
|  | 不良個所の修正状況 | 完了時
|  | 試験片抜取り後の補強状況 | 施工中
| 機械式継手 | 施工状況 | 施工中
|  | 不良個所の修正状況 | 完了時
| 溶接継手 | 施工状況 | 施工中
|  | 溶接部の試験 | 試験中
|  | 不良個所の修正状況 | 完了時
コンクリート工事 | 材料 | 塩化物量・スランプ・空気量の試験状況 | 試験中
|  | 型枠の表示マーク（打放しの場合） | 搬入前
| 試し練り | 試験立会い状況 | 試験中
| 型枠 | 型枠の組立状況 | 施工中
|  | 開口部、貫通孔、埋込み金物 | 施工中
|  | コーンの穴埋め処置 | 検査中
|  | 締付け金物の頭処理（ボルト頭除去，錆止め塗装） | 処理時
| ルーフドレン・スリーブ等の取付け | 取付け（固定）状況 | 施工中
| 打込みの準備 | 打込み前の清掃状況 | 打設前
|  | 打込み前の散水状況 | 施工中
|  | 鉄筋の保護状況 | 施工中
| 輸送管の保持 | 配管ルート全体の保持状況 | 施工前
| 打込み締固め | 打込み・締固め状況（振動機要員数が判るもの）、タンピング状況 | 施工中
|  | こて押さえ状況 | 施工中
| 打継ぎ | 打継ぎ状況 | 打設後
| 養生 | 散水その他の養生の状況 | 施工中
| 品質管理 | 供試体の現場養生の状況 | 養生中
|  | 強度（調合強度管理試験用：２８日）の試験状況 | 試験中
| 打込み後の確認等 | 豆板、空洞、コールドジョイント、有害なたわみ、ひび割れ等 | 確認時
|  | コンクリートの出来形状況 | 検査中
| コンクリートの補修 | 補修材確認状況、補修状況 | 補修後
鉄骨工事 | 材料 | 鋼材の表示マーク（工場） | 搬入時
|  | 高力ボルトの表示マーク | 搬入時
|  | 溶接材の表示マーク（工場、現場） | 搬入時
|  | 耐火被覆材の表示マーク | 搬入時
| 工作一般 | 製作状況 | 施工中
|  | 製品検査状況 | 検査中
| 高力ボルト接合 | 摩擦面の処理，錆の状況 | 搬入時
|  | 締付け機器の確認状況 | 確認時
|  | 一次締め及びマーキングの状況 | 一次締め後
|  | 本締めの状況、マーキングの状況 | 本締め後
|  | 締付け検査 | 検査中
| 溶接接合 | 開先の状況 | 施工中
|  | 開先状況の測定状況 | 測定時
|  | 溶接材料の保管状況 | 保管中
|  | 組立て，仮付け溶接の位置 | 施工中
|  | 仮付け溶接の状況 | 施工中
|  | 有害物の除去，母材の状況 | 施工中
|  | 現場溶接の状況 | 施工中
|  | 超音波探傷試験 | 試験中
鉄骨工事 | 溶接接合 | 浸透探傷試験 | 試験中
|  | 外観試験状況 | 試験中
| スタッド溶接 | スタッドボルト検査状況 | 検査中
| アンカーボルト | ボルトの形状・寸法 | 搬入時
|  | ボルトの保持及び埋込み状況 | 施工中
|  | 柱底均しモルタルの状況 | 施工中
| 搬入及び建方 | 現場の仮置き状況 | 施工中
|  | 建入れの計測状況 | 計測時
|  | 建入れの検査状況 | 検査中
|  | 仮ボルトの状況（ボルト，材の密着等） | 施工中
| 耐火被覆 | ロックウールの厚さの検査状況（ピン等） | 検査中
|  | 張付け状況 | 施工中
コンクリートブロック・ＡＬＣパネル・押出成形セメント板工事 | 材料（コンクリートブロック） | コンクリートブロックの表示マーク | 搬入時
| 工法（コンクリートブロック） | 配筋（壁，まぐさ，がりょう等）及び継手の状況 | 施工中
|  | 縦遣り方の状況 | 検査中
|  | ブロック積状況 | 施工中
|  | モルタル及びコンクリートの充填状況 | 施工中
| 材料（ＡＬＣパネル） | ＡＬＣパネルの表示マーク | 搬入時
|  | 取付け金物の表面処理状況 | 施工中
| 工法（ＡＬＣパネル） | パネルの建込み状況 | 施工中
|  | ＡＬＣパネル取付け金物及び開口部の補強状況 | 施工中
| 材料（押出成形セメント板） | 取付け金物の表面処理状況 | 施工中
| 工法（押出成形セメント板） | 取付け状況 | 施工中
防水工事 | 防水材料 | 材料の表示のマーク（可使期間のわかる表示） | 搬入時
|  | 防水材料の入荷数量 | 搬入時
|  | 防水材料の残量及び使用済み容器 | 施工後
| 防水層下地 | 水勾配の状況，突起の除去・欠損部の補修状況 | 施工前
|  | 出隅・入隅の面取りの状況、成形緩衝材施工状況 | 施工前
|  | 下地面の乾燥状況 | 施工前
| プライマー塗り | プライマー塗りの施工状況 | 施工中
| ルーフィング張り | アスファルトの溶融 | 施工中
|  | 各層の張付け状況、（出隅・入隅・ドレン回り等の増張り，捨張り，重ね幅，立ち上が り部，端部、コンクリート打継ぎ個所等） | 施工中
| 断熱工法 | 施工状況（施工順序がわかるもの） | 施工中
| 防水層の保護 | 断熱材及び絶縁用シートの材料 | 搬入時
|  | 保護コンクリートの溶接金網の敷込み | 施工中
| 伸縮調整目地 | 施工状況(下部が床面に着いているもの等) | 施工中
| 材料（シーリング） | シーリング用材料の表示マーク（可使期間のわかる表示） | 搬入時
| 工法（シーリング） | 目地等の形状・寸法（幅及び深さ等） | 施工前
|  | 下地の清掃状況 | 施工前
|  | プライマ・バックアップ材又はボンドブレーカの施工状況 | 施工中
| シーリング材の試験 | 試験の状況 | 試験中
石工事 | 材料 | 石の種類、寸法、石厚、裏面処理 | 搬入時
| 下地ごしらえ | 下地組の状況 | 完了時
|  | 取付け金物の状況 | 施工中
| 取付け | 裏込めモルタルの充填状況 | 施工中
タイル工事 | 材料 | タイルの表示マーク | 搬入時
| 工法 | 下地モルタルの乾燥状態，散水の施工状況 | 施工中
|  | 水湿しの状況 | 施工中
|  | タイルの張付け状況 | 施工中
|  | 伸縮調整目地の施工状況 | 施工中
|  | 先付けタイル施工状況 | 施工中
| 検査 | 打診検査の実施状況 | 検査中
|  | 接着力試験の実施状況（屋外及び屋内吹抜け部分） | 検査中
木工事 | 材料 | 木材(集成材等)の表示マーク | 搬入時
|  | 木材の含水率測定状況 | 搬入時
|  | 防腐・防蟻処理材の表示マーク | 搬入時
|  | 防虫処理材の表示マーク | 搬入時
| 工法 | 継手・仕口の組立て状況 | 施工中
|  | 防腐・防蟻剤の塗布状況 | 施工中
|  | 施工状況（床組、壁組、建方） | 施工中
|  | 諸金物・アンカーボルトの設置状況 | 施工中
屋根及びとい工事 | 材料 | 屋根材料・といの表示マーク | 搬入時
| 工法 | 屋根の施工状況（留付けピッチ，重ね幅等の判るもの） | 施工中
|  | といの継手及び下がり止めの状況 | 施工中
|  | 防火区画を貫通する箇所の穴埋めの施工状況 | 施工中
|  | 天井・壁内の防露の施工状況 | 施工中
|  | ルーフドレンの取付け状況 | 施工中
金属工事 | 材料 | 各材料の表示マーク | 搬入時
|  | 各部材の材質・形状・寸法・表面処理 | 搬入時
| 軽量鉄骨天井下地及び 軽量鉄骨壁下地 | 壁下地設置高さ、部材の間隔、 | 施工中
|  | 補強の状況（天井開口、壁出入り口開口等） | 施工中
|  | 溶接部分の錆止めの施工状況 | 施工中
| その他の部分の工法 | 各材料・工法毎の部材の間隔及び補強状況 | 施工中
|  | 見え隠れ部分の施工状況 | 施工中
左官工事 | 材料 | 使用材料の表示マーク（可使期間のわかる表示）等 | 搬入時
|  | 材料の入荷数量 | 搬入時
|  | 材料の残量及び使用済み容器 | 施工後
| 工法 | 下地処理，水洗い状況 | 施工中
|  | 異種下地接続部の処理状況 | 施工中
|  | 下塗りの表面状況・乾燥状況 | 確認時
|  | ひび割れ箇所の補修状況 | 施工中
|  | 水勾配の確認状況 | 確認時
|  | モルタル塗り，プラスター塗りの施工状況 | 施工中
|  | 仕上塗材仕上げの施工状況 | 施工中
|  | 吹抜け材吹抜けの施工状況 | 施工中
|  | セルフレベリング材塗りの施工状況 | 施工中
建具工事 | 材料 | 建具の種類、形状、寸法等 | 搬入時
|  | ガラスの種類、寸法、厚さ等 | 搬入時
| 工法 | 材料・見え隠れ部の塗装 | 施工中
|  | アンカーの施工状況 | 施工中
|  | 枠回りのモルタル詰めの状況 | 施工中
|  | 網入りのガラスの小口の防錆処理の状況 | 施工中
|  | ガラスのはめ込み状況 | 施工中
カーテンウォール工事 | 工法 | 検査状況（型枠、配筋） | 検査中
|  | 取付け金物の施工状況 | 施工中
|  | 建込み状況 | 施工中
|  | 主要部材の取付け状況 | 施工中
|  | 製品の検査 | 検査中
塗装工事 | 材料 | 塗料の表示マーク（可使期間のわかる表示） | 搬入時
|  | 塗装材料の入荷数量 | 搬入時
|  | 塗装材料の残数量及び使用済み容器 | 施工後
|  | 塗装材料の使用量確認状況 | 施工後
| 工法 | 素地ごしらえの施工状況 | 施工中
|  | 錆止塗料塗りの施工状況（工場塗装を含む） | 施工中
|  | 見隠れ部の施工状況 | 施工中
|  | 各工法ごとの施工状況（塗り回数が判るよう、同一箇所のもの） | 施工中
内装工事 | 材料 | 各材料の表示マーク | 搬入時
|  | 各材料の材質・形状・寸法 | 搬入時
| 工法 | 下地の状況（乾燥等） | 施工前
|  | ビニル系床シート・床タイルの施工状況 | 施工中
|  | 塗り床の施工状況 | 施工中
|  | カーペット敷きの施工状況 | 施工中
|  | 石こうボード，その他ボード及び合板の施工状況（継目処理，留付けピッチ、下張り 状況が判るもの） | 施工中
|  | 壁紙張りの施工状況 | 施工中
ユニット及びその他工事 | フリーアクセスフロア | 材料規格寸法 | 搬入時
|  | 施工状況 | 施工中
| 可動間仕切り | 材料規格寸法 | 搬入時
|  | 施工状況（固定状況） | 施工中
| 移動間仕切り | 材料規格寸法 | 搬入時
|  | 施工状況（補強、ハンガーレール固定状況） | 施工中
| トイレブース | 材料規格寸法 | 搬入時
|  | 施工状況 | 施工中
| 階段滑止め | アンカーの施工状況 | 施工中
| ブラインド | 施工状況 | 施工中
| カーテン | 取付け金物施工状況 | 施工中
| プレキャストコンクリート | 取付け状況 | 施工中
| 間知石積み | 形状、裏込めコンクリート、透水層の施工状況 | 施工中
| 敷地境界石標 | 設置位置の確認状況 | 確認時
| その他 | 材料規格寸法 | 搬入時
|  | 施工状況 | 施工中
排水工事 | 材料 | 材料の表示マーク | 搬入時
| 工法 | 掘削状況，深さ | 施工中
|  | 根切り底の状況 | 施工中
|  | 山留めの状況 | 施工中
|  | 排水管，桝，ふた，グレーチング等の施工状況 | 施工中
|  | 埋戻しの状況 | 施工中
| 通水試験 | 試験状況 | 試験中
舗装工事 | 路床 | 締固めの施工状況 | 施工中
|  | 締固め後の高さの計測状況 | 計測時
|  | 支持力比試験の状況 | 試験中
| 路盤 | 各層の敷均し厚さ（回数が判るもの） | 施工中
|  | 締固め後の高さ及び厚さの計測状況 | 計測時
|  | 締固め度の検査状況 | 検査中
| アスファルト舗装 | アスファルト乳剤の散布状況 | 施工中
|  | アスファルト混合物の敷均し状況（敷均し温度） | 施工中
|  | アスファルト混合物の締固め状況 | 施工中
|  | 切取り検査の状況，厚さ | 検査中
| コンクリート舗装 | 溶接金網の施工状況 | 施工中
|  | コンクリートの打設状況 | 施工中
|  | 目地の施工状況 | 施工中
舗装工事 | コンクリート舗装 | 厚さ検査の状況，厚さ | 検査中
| カラー舗装 | 施工状況 | 施工中
|  | 試験状況 | 試験中
| 透水性アスファルト舗装 | 施工状況 | 施工中
|  | 試験状況 | 試験中
| 排水性アスファルト舗装 | 施工状況 | 施工中
|  | 試験状況 | 試験中
| ブロック系舗装 | 施工状況 | 施工中
|  | 試験状況 | 試験中
| 街きょ、縁石及び側溝等 | 施工状況 | 施工中
| 砂利敷き | 厚さ | 施工中
植栽及び屋上緑化工事 | 材料 | 樹木（養生の状態） | 搬入時
|  | 客土（土質の判るもの） | 搬入時
| 工法 | 客土の厚さ | 施工中
| 工法 | 植樹の施工状況（植え穴，支柱） | 施工中
|  | 芝張り及び吹付けは種の施工状況 | 施工中
| 材料（屋上緑化工事） | 屋上緑化システム各構成層の材料 | 搬入時
|  | 屋上緑化システム各構成層の施工状況 | 施工中
一般共通事項（改修工事） | 改修前の状況 | 改修前の状況 | 着工前
| 施工数量調査 | 施工数量調査の状況 | 調査中
その他は一般共通事項による
仮設工事 | 既存部分 | 養生 | 養生中
その他は仮設工事による
防水改修工事 | 既存防水層 | 撤去及び下地の補修状況 | 施工中
| 工法（防水） | 施工状況 | 施工中
| シーリング材の試験 | 接着性試験状況 | 試験中
| 工法（シーリング改修） | 各種工法施工状況、可使期間のわかる表示 | 施工中
| 工法（とい改修） | 施工状況 | 施工中
| 工法（アルミニウム笠木改修） | 施工状況 | 施工中
その他は防水工事、屋根及びとい工事、金属工事による
外壁改修工事 | 材料 | 注入材料（可使期間のわかる表示） | 搬入時
| 工法（樹脂注入工法） | コア抜取りによるひび割れ部分の注入状況の検査状況 | 検査中
| 工法（充填工法） | 充填材の仕上がり状態及び硬化状態の検査状況 | 検査中
| 工法（その他の注入工法） | 注入材料の注入、固着状況検査 | 検査中
| 工法（タイル張替工法） | 打診、接着力試験状況 | 試験中
| 工法（塗仕上げ外壁改修） | 既存除去状況 | 施工中
その他はコンクリート工事、左官工事、タイル工事、塗装工事による
建具改修工事 | 工法（かぶせ工法） | 既存枠、あと施工アンカー施工状況 | 施工中
| 工法（撤去工法） | 撤去、あと施工アンカー施工状況 | 施工中
その他は建具工事による
内装改修工事 | 軽量鉄骨天井下地軽量鉄骨壁下 地 | 既存埋込みインサートの引き抜き試験 | 試験中
| 既存の壁、床、天井 | 撤去及び下地処理状況 | 施工中
| 有害物質を含む材料処理 | 撤去及び下地処理状況 | 施工中
その他はタイル工事、木工事、左官工事、内装工事、塗装工事による
塗装改修工事 | 既存塗膜の処理 | 除去及び下地処理状況 | 施工中
その他は塗装工事による
耐震改修工事 | 材料 | 各種耐震改修工事材料 | 搬入時
| あと施工アンカー | 施工確認試験の状況 | 試験中
| 工法（グラウト工事） | 圧入準備状況 | 試験中
| 工法（柱補強工事） | 鋼板等の組立て検査状況 | 検査中
| 工法（免震改修工事） | 施工状況 | 施工中、検査中
|  | 仕上げ状況 | 試験中
| 工法（制震改修工事） | 施工状況 | 施工中、検査中
その他は鉄筋工事、コンクリート工事、鉄骨工事による
環境配慮改修工事 | 材料 | 各種環境配慮工事材料 | 搬入時
| 吹付アスベスト含有建材の除去及び処理 | 除去 | 施工中
|  | 保管、集積状況 | 搬出前
|  | 搬出状況（搬出業者名が分かるもの） | 搬出時
|  | 廃棄状況（廃棄先） | 廃棄時
| 特殊な建設副産物の処理 | 保管、集積状況 | 搬出前
|  | 搬出状況（搬出業者名が分かるもの） | 搬出時
|  | 廃棄状況（廃棄先） | 廃棄時
その他は建設廃棄物処理による
| アスベスト含有建材の処理 | 施工状況 | 施工中
| 断熱アスファルト防水改修工事 | 施工状況 | 施工中
| 外断熱改修工事 | 施工状況 | 施工中
| ガラス改修工事 | 施工状況 | 施工中
| 断熱・防露改修工事 | 施工状況 | 施工中
| 屋上緑化改修工事 | 施工状況 | 施工中
| 透水性アスファルト舗装改修工 事 | 施工状況 | 施工中
その他は防水工事、建具工事、内装工事、植栽及び屋上緑化工事、舗装工事による

## 撮影対照表(電気工事編)
撮影対象表（電気設備工事編）
工事種目又は分類 | 材料及び施工状況等 | 材料及び施工状況等の詳細 | 撮影時期
一般事項 | 着工前の状況 | 敷地及び周辺の状況等、工事関係表示標識等掲示状況 | 着工前・施工中
| 改修前の状況 | 改修前の状況 | 着工前
| 工事現場管理 | 工事関係表示標識等掲示状況 | 掲示時
|  | 養生（既存施設部分、工事目的物の施工済部分） | 施工中
| 安全対策 | 実施状況（工事現場内、周辺の対策、第三者対策等） | 施工中
|  | 法令等に基づく措置状況 | 施工中
| 環境対策 | 実施状況（騒音、振動、臭気対策等） | 施工中
|  | 法令等に基づく措置状況 | 施工中
| 障害物 | 障害物の位置、形状、寸法等 | 発見後
|  | 障害物の処理状況 | 処理時
|  | 障害物の処理後の状況 | 処理後
| 発生材 | 集積状況 | 搬出前
|  | 搬出状況 | 搬出時
|  | 廃棄状況（廃棄場） | 廃棄時
| 仮設 | 機材置き場、足場、養生等の状況 | 施工中
|  | 指定仮設の状況 | 施工中
| 躯体穴開け等 | 鉄筋、埋込配管の探査の状況 | 施工時
|  | はつり及び穴開け作業の状況 | 施工時
撤去工事 | 機器、盤類及び配線等 | 撤去対象の機器、盤類及び配線等の状況 | 施工前
|  | 配線等の切断及び撤去の状況 | 施工中
|  | 機器及び盤類の解体の状況 | 施工中
|  | 機器及び盤類の搬出の状況 | 搬出時
機器等の改造 | 機器及び盤類 | 改修前の状況 | 施工前
|  | 改修の状況 | 施工中
|  | 改修後の状況 | 施工後
機器等の取外し | 機器及び盤類 | 取外し前の状況 | 施工前
|  | 取外し機器の整備状況 | 施工中
|  | 取外し機器の保管状況 | 施工中
スリーブ、インサート工事 | 機材 | 材質、外形、寸法、水切りつば等 | 施工前
| 施工 | 取付状況（位置、間隔、鉄筋補強、貫通部の処理） | 施工中
接地工事 | 機材 | 接地材料の種類、材質、寸法等 | 搬入時
| 施工 | 接地極の埋設状況 | 施工中
|  | 接地線の建物構造体への接続状況 | 施工中
塗装工事 | 機材 | 塗料等の仕様、規格、表示マーク等 | 施工前
| 施工 | 塗装の作業状況（塗装過程） | 施工中
配管工事 | 機材 | 電線保護物類（付属品共）の種類、規格、マーク等 | 搬入時
| 施工 | コンクリート埋設配管のふ設及び盤等への立上げの状況 | 施工中
|  | 隠ぺい配管（二重天井内等）のふ設状況 | 施工中
|  | 軽量間仕切壁内配管のふ設状況 | 施工中
|  | ボックス等の取付状況 | 施工中
|  | 金属ダクト及び金属トラフのふ設状況 | 施工中
|  | 金属線ぴのふ設状況 | 施工中
|  | ケーブルラックのふ設状況 | 施工中
|  | 建物引込配管の止水処置状況 | 施工中
|  | 防火区画貫通部の処置状況 | 施工中
配線工事 | 機材 | 電線・ケーブル等の種類、規格、表示マーク等 | 搬入時
|  | 接続材及び端末処理材の種類、規格、表示マーク等 | 搬入時
| 施工（共通） | 配線の接続及び絶縁処理の状況 | 施工中
|  | 耐熱配線及び耐火配線の接続処理状況 | 施工中
|  | 機器等への配線の接続状況 | 施工中
|  | ボックス内の配線の収容状況 | 施工中
|  | 高圧ケーブル等の端末処理の作業状況 | 施工中
|  | UTPケーブルのふ設及び成端の状況 | 施工中
|  | 光ファイバーケーブルのふ設及び接続の状況 | 施工中
|  | 平形保護層配線のふ設状況 | 施工中
|  | ライティングダクトのふ設状況 | 施工中
|  | 金属ダクト内の配線ふ設状況 | 施工中
|  | バスダクトのふ設状況 | 施工中
|  | 隠ぺい配線（二重天井内）のふ設状況 | 施工中
|  | 配線ピット内の配線ふ設状況 | 施工中
|  | ケーブルラック上の配線ふ設状況 | 施工中
|  | OA床内の配線ふ設状況 | 施工中
|  | 防火区画貫通部の処理状況 | 施工中
| 施工（電熱設備） | 電熱線等のふ設の状況（電熱設備） | 施工中
|  | 電熱線等の接続及び絶縁処理の状況（電熱設備） | 施工中
搬入・据付け工事 | 機材 | 主要機器及び盤類等の種類、仕様、銘板、規格等 | 搬入時
| 施工（共通） | 主要機器及び盤類等の搬入据付けの状況 | 搬入時
|  | 主要機器及び盤類等のアンカーボルト等の取付状況 | 施工中
|  | RC壁取付の埋込形盤の型枠及び鉄筋補強等の状況 | 施工中
|  | 軽量間仕切壁取付の埋込形盤の取付状況 | 施工中
| 施工（電力設備） | 照明器具等の取付状況 | 施工中
|  | 配線器具等の取付状況 | 施工中
|  | 分電盤、制御盤等の固定及び配線接続の状況 | 施工中
|  | 受雷部（突針、棟上導体等）の取付状況 | 施工中
|  | 避雷導線の建物構造体への接続状況 | 施工中
| 施工（受変電設備） | 配電盤等の固定及び配線接続の状況 | 施工中
| 施工（電力貯蔵設備） | 直流電源装置、UPS等の固定及び配線接続の状況 | 施工中
| 施工（発電設備） | 発電装置の設置状況 | 施工中
搬入・据付け工事 | 施工（発電設備） | 発電装置の配管（排気、給油等）の施工状況及び配線接続の状況 | 施工中
|  | 貯油槽（燃料小出槽）の設置状況 | 施工中
|  | 太陽光発電装置、風力発電装置等の設置及び配線接続の状況 | 施工中
| 施工（通信・情報設備） | 端子盤、機器収納ラック等の固定及び配線接続の状況 | 施工中
|  | 電話交換機等の固定及び配線接続の状況 | 施工中
|  | 情報表示装置、映像・音響装置等の固定及び配線接続の状況 | 施工中
|  | モニター架、監視カメラ等の固定及び配線接続の状況 | 施工中
|  | 増幅器架、スピーカー等の固定及び配線接続の状況 | 施工中
|  | TVアンテナ、ヘッドエンド装置等の固定及び配線接続の状況 | 施工中
|  | TVアンテナ取付予定位置での電界強度測定の状況 | 施工中
|  | 駐車場管制装置の固定及び配線接続の状況 | 施工中
|  | 防犯・入退室管理装置の固定及び配線接続の状況 | 施工中
|  | 受信機、感知器等の固定及び配線接続の状況 | 施工中
| 施工（中央監視制御設備） | 中央監視制御装置の固定及び配線接続の状況 | 施工中
基礎工事 | 施工 | 根切りの寸法、床付け、山止め等の状況 | 施工中
|  | 型枠の形状及び寸法等、配筋の状況 | 施工中
外構工事 | 機材 | 外構工事機材の種類、規格、寸法等 | 搬入時
| 施工 | 地中管路の掘削及びふ設の状況 | 施工中
|  | ハンドホール及びマンホール等の掘削、型枠及び配筋等の状況 | 施工中
|  | 電柱等の掘削及び建柱の状況 | 施工中
|  | 電柱支線等の取付状況 | 施工中
|  | 外灯等の取付状況 | 施工中
|  | 屋外油配管（発電機用）等のふ設状況 | 施工中
|  | 貯油槽（地下タンク）の設置状況 | 施工中
総合調整 | 機材 | 測定器等の試験用機材（仕様、規格、銘板、合格認定書等） | 試験前
| 試験 | 接地抵抗測定、絶縁抵抗測定、照度測定等の状況 | 試験中
|  | 光ファイバーケーブルの伝送損失測定の状況 | 試験中
|  | UTPケーブルの伝送品質測定の状況 | 試験中
|  | 受変電設備等の耐圧試験、継電器試験、動作試験等の状況 | 試験中
|  | 直流電源装置、UPS等の動作試験の状況 | 試験中
|  | 発電機の負荷試験及び油配管等の圧力試験の状況 | 試験中
|  | 通信・情報設備の機能試験等の状況 | 試験中
|  | 中央監視制御設備の機能試験等の状況 | 試験中
その他 | 完成時写真 | 電気室、機械室等（機器配置及び配線の状況） | 完成時
|  | 事務室、上級室（室内設備の状況） | 完成時

## 撮影対照表(機械工事編)
撮影対象表（機械設備工事編）
工事種目又は分類 | 材料及び施工状況等 | 材料及び施工状況等の詳細 | 撮影時期
一般事項 | 着工前の状況 | 敷地及び周辺の状況等、工事関係表示標識等掲示状況 | 着工前・施工中
| 改修前の状況 | 改修前の状況 | 着工前
| 工事現場管理 | 工事関係表示標識等掲示状況 | 掲示時
|  | 養生（既存施設部分、工事目的物の施工済部分） | 施工中
| 安全対策 | 実施状況（工事現場内、周辺の対策、第三者対策等） | 施工中
|  | 法令等に基づく措置状況 | 施工中
| 環境対策 | 実施状況（騒音、振動、臭気対策等） | 施工中
|  | 法令等に基づく措置状況 | 施工中
| 障害物 | 障害物の位置、形状、寸法等 | 発見後
|  | 障害物の処理状況 | 処理時
|  | 障害物の処理後の状況 | 処理後
| 発生材 | 集積状況 | 搬出前
|  | 搬出状況 | 搬出時
|  | 廃棄状況（廃棄場） | 廃棄時
| 仮設 | 機材置き場、足場、養生等の状況 | 施工中
|  | 指定仮設の状況 | 施工中
| 躯体穴開け等 | 鉄筋、埋込配管の探査の状況 | 施工時
|  | はつり及び穴開け作業の状況 | 施工時
撤去工事 | 機器、盤類及び配線等 | 撤去機器類、配管、ダクト等の状況 | 施工前
|  | 機器類の解体、分別、搬出時の状況 | 施工中
|  | 機材の取外し及び妻使用の状況 | 施工中
|  | 配管及びダクトの切断、撤去、分別、搬出時の状況 | 搬出時
スリーブ、インサート工事 | 機材 | 形状、寸法、塗装状況（つば付き鋼管）等 | 施工前
| 施工 | 取付状況、取付一、貫通部処理状況等 | 施工中
配管工事 | 機材 | 規格（表示マーク、種別、口径等）、保管状況等 | 搬入時
| 施工 | 工具（規格等） | 施工中
|  | 各種接合工法（施工状況、品質管理状況等） | 施工中
|  | 溶接（施工状況、品質管理状況等） | 施工中
|  | 勾配確保（確認状況） | 施工中
|  | 支持及び固定（方法、感覚確認状況、伸縮等） | 施工中
|  | 防火区画貫通部の処理状況 | 施工中
|  | 隠ペイ（壁埋設、天井内、暗渠内等）配管状況 | 施工中
|  | 機器回りの配管状況 | 施工中
|  | 壁及び床貫通部の処理状況 | 施工中
| 試験 | 水圧試験、満水試験、通水試験、気密試験、絶縁試験、動作試験、空気圧試験等の状況 | 試験開始時 試験中 試験終了時
| 管内の洗浄 | フラッシングの状況 | 洗浄中
ダクト工事 | 機材（ダクト、ダンパー、制気口類） | ダクト加工（寸法、補強、変形、フランジ、板厚等） | 加工後
| 施工 | 接続工事（接続作業、品質管理状況等） | 施工中
|  | 支持及び固定（方法、感覚確認状況等） | 取付後
|  | 防火区画貫通処理状況 | 施工中
|  | ダンパー、制口類（取付位置、取付状況等） | 施工中
保温・塗装工事 | 機材 | 保温材及び塗料（規格、表示マーク、保管状況等） | 搬入時
| 施工（保温） | 配管、ダクト、機器、消音内張り等（作業状況、品質管理状況等） | 施工中
| 施工（塗装） | 配管、ダクト、機器及び鋼材（作業状況、養生、作業環境、品質管理状況等） | 施工中
機器基礎工事 | 機材（コンクリート工事） | コンクリートの品質（スランプ高さ等）、鉄筋サイズ等 | 搬入時
| 施工（コンクリート工事） | 配筋状況、現場練り作業、打設状況、養生等 | 施工時
| 機材（鋼材工事） | 鋼材（形状、寸法、規格等） | 施工前
| 施工（鋼材工事） | 施工状況、品質管理状況等 | 施工中
搬入・据付工事 | 機材（空調） | 規格、銘板、保管状況等 | 搬入時
| 施工（空調） | 機器搬入状況 | 施工時
|  | 機器据付（作業状況、水平確認、防振・耐震措置状況等） | 搬入時
|  | 機器据付（周囲空間、本体、銘板、養生等） | 据付後
| 機材（衛生） | 規格、銘板、保管状況等 | 搬入時
|  | 取付状況（耐火カバー他）、配管接続状況、養生 | 施工時
|  | タンク類の清掃・消毒 | 施工時
|  | 消火設備における機器、配管等の法定基準等の確認 | 施工時
その他は、｢搬入・据付工事 施工（空調）｣による。
| 試験（空調・衛生） | 機器（点火，耐圧，能力，騒音，その他試験状況） | 試験開始時 試験中 試験終了時
|  | タンク類（内部防錆被膜，満水，水圧等） | 試験開始時 試験中 試験終了時
屋外・土工事 | 施工（土工事） | 土止め状況、掘削溝形状、埋設深等寸法、埋設土、埋設表示用テープ、埋設標等 | 施工時
| 機材（地業工事） | 砂利等サイズ、施工用機材 | 搬入時
| 施工（地業工事） | 砂利地業厚さ、締め固め作業状況、捨てコン寸法等 | 施工時
| 機材（コンクリート工事） | コンクリート品質（スランプ高さ等）、鉄筋サイズ | 搬入時
| 施工（コンクリート工事） | 配筋状況、現場練り作業、打設状況、養生 | 施工時
自動制御設備工事 | 機材 | 自動制御設備・中央監視制御装置（形状，寸法確認，銘板，付属品，養生，保管状 況） | 搬入時
| 施工 | 配線状況（接合状況，露出部分保護，埋設配線等） | 施工時
|  | 機器類（取付位置，水平垂直勾配等，耐震措置） | 施工時
| 試験 | 試験用機器（規格，銘板等） | 試験前
自動制御設備工事 | 試験 | 試験状況（動作，絶縁抵抗他) | 試験開始時 試験中 試験終了時
ガス設備工事 | 機材（配管・管継手付属品・ 計器その他） | 規格（表示マーク，種別，口径）、保管状況 | 搬入時
|  | 機器類（規格，銘板，合格認定証等） | 搬入時
| 施工（配管） | 施工状況（吊り・支持，建物導入部，火気にたいする防護措置，埋設深さ，埋設表示 用テープ，埋設標，防食措置） | 施工中
| 施工（機器等） | 取付位置、固定方法、据付状況 | 施工中
| 試験 | 試験用機器（規格，銘板，合格認定証等） | 試験前
|  | 試験状況（気密，点火他） | 試験開始時 試験中 試験終了時
さく井設備工事 | 機材 | 機器類（形状，規格，銘板，保管状況等） | 搬入時
| 施工 | 事前調査（現場状況，電気探査状況） | 施工前
|  | 掘削（施工状況，水止め方法，泥水処理の状況等） | 施工中
|  | 電気検層（実施状況） | 掘削終了後
|  | 砂利充てん（使用砂利，遮水措置等） | 施工中
|  | 仕上げ（井水洗浄，スワビング，安定状態） | 施工中
| 試験 | 試験用機器（規格，銘板等） | 試験前
|  | 揚水試験（予備揚水，段階揚水，連続揚水，水位回復試験）の実施状況 | 試験開始時 試験中 試験終了時
|  | 水質試験，水の採取状況 | 試験中
し尿浄化槽設備工事 | 機材（ユニット形） | 形状、規格、能力形式、認定証、銘板等 | 搬入時
| 施工（ユニット形） | 土工事・基礎工事（屋外・土工事の項参照） 設置作業状況（設置，水平確認，水締め，埋戻し） | 施工中
| 試験 | 水張り，満水，水圧，通水，空気圧試験 | 試験開始時 試験中 試験終了時
|  | 各機器単独動作試験状況 | 試験中
|  | 通水・総合運転試験状況 | 試験中
昇降機設備工事 | 機材（エレベーター） (駆動装置等、かご、乗場、昇降 路内機器、安全装置) | 形状、寸法、規格、銘板、外観検査及び保管状況等 | 搬入時
| 施工（エレベーター） | 耐震措置状況（固定，昇降路内突出物に対する保護装置） | 施工中
|  | 取付位置（地震感知器，乗場ボタン，操作盤，安全装置他） | 施工中
|  | 防火区画処理（三方枠等） | 施工中
|  | その他（機械室内部各部寸法，空調等，フック他） | 施工後
| 機材（エスカレーター） (構造体、駆動装置、踏段、欄干、 乗降口) | 形状、寸法、規格、銘板、外観検査及び保管状況等 | 搬入時
| 施工（エスカレーター） | 取付状況（受梁，吊り元，踏段） | 施工中
| 試験 | 試験用機器（規格・銘板等） | 試験前
|  | 受電盤・主回路、制御器、配線・配管等の試験状況 | 試験中
|  | 負荷試験，調速機の作動試験 | 試験中
|  | 頂部隙間、緩衝器との距離、ピット深さ、検査状況 | 検査中
総合調整 | 機材 | 試験用機器（規格，銘板等） | 試験前
| 試験 | 機器試験（着火） | 試験時
|  | 配管試験（放水，圧力，水質） | 試験時
|  | 総合試験（風量，騒音，水量，温度，湿度，振動その他） | 試験時
その他 | 完成時写真 | 機械室（機器・配管状況，主配管設備状況等） | 完成時
|  | 便所・洗面所（衛生器具設置状況等） | 完成時
|  | 上級室（室内設備状況等） | 完成時
|  | 事務室等（FCU，吹出口設置状況等） | 完成時
|  | 屋上（機器・配管設置状況等） | 完成時

## 撮影対照表(解体工事編)
撮影対象表（解体工事編）
工事種目又は分類 | 材料及び施工状況等 | 材料及び施工状況等の詳細 | 撮影時期
一般共通事項（解体工事） | 解体前の状況 | 解体前の状況（敷地、周辺施設、解体施設）、地中埋設物の状況 | 着工前
| 施工数量調査 | 施工数量調査の状況 | 調査中
| 法令等に基づく測定等（必要な場合） | 測定機器 | 設置時
|  | 測定等の状況 | 測定中
その他は一般共通事項による
仮設工事 | 騒音等の養生その他 | 養生、散水、仮囲い等 | 施工中
| 山留め・地盤改良等 | 材料 | 搬入時
|  | 設置状況 | 施工中
|  | 部材等の寸法 | 完了時
|  | 撤去状況 | 撤去後
その他は仮設工事による
解体施工 | 事前措置 | 解体重機（低騒音対応等）マーク | 施工中
| 建築設備（※） | 撤去状況 | 施工中
|  | 分別状況 | 施工中
| 内装材 | 解体状況 | 施工中
|  | 分別状況 | 施工中
| 外装材 | 解体状況 | 施工中
|  | 分別状況 | 施工中
| 屋根葺き材等 | 解体状況 | 施工中
|  | 分別状況 | 施工中
| 躯体 | 上部解体状況 | 施工中
|  | 地下解体状況 | 施工中
|  | 分別状況 | 施工中
|  | 埋戻し状況 | 施工中
| 基礎及び杭 | 基礎解体状況 | 施工中
|  | 杭解体状況 | 施工中
|  | 存置物の確認状況 | 施工中
|  | 分別状況 | 施工中
|  | 基礎解体後の埋戻し状況 | 施工中
|  | 杭撤去後の埋戻し状況 | 施工中
| 構内舗装等 | 解体状況 | 施工中
|  | 分別状況 | 施工中
|  | 存置物の確認状況 | 施工中
|  | 埋戻し状況 | 施工中
| 地下埋設物及び埋設配管 | 解体状況 | 施工中
|  | 分別状況 | 施工中
|  | 存置物の確認状況 | 施工中
|  | 埋戻し状況 | 施工中
| 解体後の整地 | 地ならし、埋戻し及び盛り土状況（段階的な埋め戻しが解るもの） | 施工中
|  | 地ならし、埋戻し及び盛り土状況 | 完了後
建設廃棄物 | 建設廃棄物の処理 | 集積状況 | 搬出前
|  | 搬出状況（搬出業者名がわかるもの） | 搬出時
|  | 廃棄状況（廃棄先） | 廃棄時
特別管理産業廃棄物 | 特別管理産業廃棄物の処理 | 保管、集積状況 | 搬出前
|  | 搬出状況（搬出業者名がわかるもの） | 搬出時
|  | 廃棄状況（廃棄先） | 廃棄時
その他は建設廃棄物の処理による
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材の除去及び処理 | 除去 | 施工中
|  | 保管、集積状況 | 搬出前
|  | 搬出状況（搬出業者名がわかるもの） | 搬出時
|  | 廃棄状況（廃棄先） | 廃棄時
その他は特別管理産業廃棄物の処理による
特殊な建設副産物 | 特殊な建設副産物の処理 | 保管、集積状況 | 施工中
|  | 搬出状況（搬出業者名がわかるもの） | 施工中
|  | 廃棄状況（廃棄先） | 廃棄時
その他は建設廃棄物の処理による
（※） 建築設備撤去状況については、撮影対象表（電気設備工事編）撤去工事及び同（機械設備工事編）撤去工事等による。